Приложение 7

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 09.10.2026 №2249-па

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование культуры здоровья» на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Информирование населения по профилактике социально значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактически кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ» | Х | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» *** | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ» в 2026 году реализации | 10.12 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 1 квартале | В течение 1 квартала | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | скриншоты публикаций |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Подготовлен отчет о результатах информирования за 1 квартал | 15.04 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ во 2 квартале | В течение 2 квартала | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | скриншоты публикаций |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. Подготовлен отчет о результатах информирования за 2 квартал | 15.07 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 3 квартале | В течение 3 квартала | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | скриншоты публикаций |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. Подготовлен отчет о результатах информирования за 3 квартал | 15.10 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 4 квартале | В течение 4 квартала | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | скриншоты публикаций |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. Подготовлен отчет о результатах информирования за 4 квартал | 10.12 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 2 | Мероприятие «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений» | Х | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации | 31.12 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. Размещена наружная социальная реклама в 1 квартале (1 баннер) | В течение 1 квартала | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | фотоотчет |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. Размещена наружная социальная реклама во 2 квартале (1 баннер) | В течение 2 квартала | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | фотоотчет |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. Размещена наружная социальная реклама в 3 квартале (1 баннер) | В течение 3 квартала | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ» | фотоотчет |
| 3 | Мероприятие «Проведены городские акции по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены городские акции по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации | 31.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Международного дня борьбы с наркоманией (1 квартал) | 01.03 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА, ОГБУЗ «УГБ» | фотоотчет, отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом (2 квартал) | 24.03 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | фотоотчет, официальный пресс-релиз |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с курением (2 квартал) | 31.05 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | фотоотчет, отчет о проведении мероприятия |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня трезвости (3 квартал) | 11.09 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ» | фотоотчет, программа мероприятия |
| 3.1.5 | Контрольная точка 5. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (4 квартал) | 01.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ» | фотоотчет, официальный пресс-релиз |
| 3.1.6 | Контрольная точка 6. Подготовлен сводный отчет о результатах проведения городских акций за 2026 год | 07.12 | УСКВ | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 4 | Мероприятие «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | Х |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 14.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи | 17.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | отчеты о проведении мероприятий |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 24.12 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| 5 | Мероприятие «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | Х |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | Х |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 15.01 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятий |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей | 18.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | отчеты о проведении мероприятий |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 25.12 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| 6 | Мероприятие «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | Х |
| 6.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | Х |
| 6.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 14.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения | 17.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА | отчеты о проведении мероприятий |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 22.12 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| 7 | Мероприятие «Обеспечена специализированная медико-социальная помощь по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции» | Х | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ» | Х |
| 7.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена специализированная медико-социальная помощь по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ» | Х |
| 7.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 27.10 | УСКВ | план-график |
| 7.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на обеспечение специализированной медико-социальной помощи по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции | 30.10 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 7.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.12 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 7.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 18.12 | УСКВ | платежное поручение |
| 7.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия на обеспечение специализированной медико-социальной помощи по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции | 25.12 | УСКВ | отчет о результатах проведенного мероприятия |
| Задача «Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни» |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/ организациях всех форм собственности» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА УСКВ, ОГБУЗ «УГБ» ОГБУЗ «УГБ» | Х |
| 8.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/ организациях всех форм собственности»» в 2026 году реализации | 30.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ» | Х |
| 8.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 01.09 | УСКВ | постановление администрации города о проведении конкурса |
| 8.1.2 | Контрольная точка 2. Проведен конкурс на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/ организациях всех форм собственности | 11.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ» | протокол заседания конкурсной комиссии, фотоотчет |
| 8.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/ организациях всех форм собственности | 18.12 | УСКВ | отчет о результатах проведенных мероприятий |

* Даты наступления контрольных точек по муниципальным контрактам являются плановыми и подлежат актуализации по фактическим результатам закупочных процедур.
** Мероприятия 1.1 (в части информирования), 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1 реализуются без привлечения бюджетных средств, за счет внутренних организационных, методических и кадровых ресурсов исполнителей и участников муниципальной программы.

*** Сокращения наименований органов администрации города Усолье-Сибирское и учреждений в настоящей таблице используются в соответствии с Разделом II Паспорта муниципальной программы: УСКВ – Управление по социально-культурным вопросам администрации города; ОО УСКВ – Отдел образования УСКВ; ОК УСКВ – Отдел культуры УСКВ; ОСИМП УСКВ – Отдел спорта и молодежной политики УСКВ; ОПРИПКЭР (ОПРИП КЭР) – Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города; ОВОИАР АА – Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; ОГБУЗ «УГБ» – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» – Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

И.о. мэра города                                     Л.Н. Панькова