Приложение 8

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 09.10.2026 №2249-па

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся в обществе, способствование формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА*** | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» в 2026 году реализации | 31.08 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 26.02 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА | план-график |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку технических вспомогательных средств | 14.05* | УСКВ | муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных ремонтно-строительных работ по муниципальному контракту | 31.08* | УСКВ | акт приемки выполненных ремонтно-строительных работ по форме КС-2, акт о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.08* | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 15.09 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 2 | Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» в 2026 году реализации | 31.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятия | 20.07 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА | распоряжение о проведении мероприятия |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. Проведен форум инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Это вы можете!» | 03.08 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия | 20.08 | УСКВ, ОО УСКВ | отчет о результатах проведения мероприятия |
| 3 | Мероприятие «Оплата кредиторской задолженности (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года по перевозке детей-инвалидов)» | Х | УСКВ | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Оплата кредиторской задолженности (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года по перевозке детей-инвалидов)» в 2026 году реализации | 10.02 | УСКВ | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. Произведено погашение кредиторской задолженности за перевозку детей-инвалидов | 10.02 | УСКВ | платежное поручение, акт сверки взаимных расчетов |

* Даты наступления контрольных точек по муниципальным контрактам являются плановыми и подлежат актуализации по фактическим результатам закупочных процедур.
** Мероприятие 2.1 (в части форума) реализуется без привлечения бюджетных средств, за счет внутренних организационных, методических и кадровых ресурсов исполнителей и участников муниципальной программы.

*** Сокращения наименований органов администрации города Усолье-Сибирское и учреждений в настоящей таблице используются в соответствии с Разделом II Паспорта муниципальной программы: УСКВ – Управление по социально-культурным вопросам администрации города; ОО УСКВ – Отдел образования УСКВ; ОК УСКВ – Отдел культуры УСКВ; ОСИМП УСКВ – Отдел спорта и молодежной политики УСКВ; ОПРИПКЭР (ОПРИП КЭР) – Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города; ОВОИАР АА – Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; ОГБУЗ «УГБ» – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» – Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

И.о. мэра города                                     Л.Н. Панькова