|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮМэр города Усолье-Сибирское, председатель Управляющего совета, руководитель программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Торопкин«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2018-2025 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства Иркутской области, член Управляющего совета по реализации программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское, непосредственно координирующий и контролирующий деятельность исполнительного органа государственной власти Иркутской области, к чьей компетенции отнесена реализация проекта «Комплексное развитие моногородов Иркутской области» | Логашов Антон Борисович |
| Функциональный заказчик | Торопкин Максим Викторович, Мэр города Усолье-Сибирское, председатель Управляющего совета, руководитель программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское |
| Руководитель проекта | Торопкин Максим Викторович, Мэр города Усолье-Сибирское, председатель Управляющего совета, руководитель программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское |
| Разработчик проекта | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |
| Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта | Администрация города Усолье-СибирскоеМинистерство экономического развития Иркутской областиМинистерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской областиМинистерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской областиМинистерство сельского хозяйства Иркутской областиМинистерство культуры и архивов Иркутской областиМинистерство образования Иркутской областиМинистерство здравоохранения Иркутской областиМинистерство спорта Иркутской областиМинистерство природных ресурсов и экологии Иркутской областиЦентр кластерного развития Иркутской области Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»ООО «Лайм»ООО «Усольмаш»УК «Усолье-Промтех»ООО «СмартСинтез»ООО «Фармасинтез-Хеми»ООО «Тимбер»ООО «УСЭЗ»ООО «Фабрика Мороженого СМК»ООО «БайкалИнвестПром»ООО ЗТО «Минерал»ООО «Вектор-М»ООО «Усольский металлургический завод»ООО «УМК»ООО «Парма»ООО «СК «СтройДорХолдинг» |

I. План проекта по контрольным точкам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* |
| 1 | Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» | 31.12.2021 | Построены объекты инфраструктуры | Администрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | Рабочая группа |
| 2 | Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирскийхимфармзавод» | 31.12.2024 | Проект реализован | Сальников С.Н., исполнительный директор АО «Усолье-Сибирскийхимфармзавод» | Рабочая группа |
| 3 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет | 31.12.2019 | Проект реализован | Долгих А.С., директор ООО «Лайм» | Рабочая группа |
| 4 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации | 31.12.2018 | Проект реализован | Михайлова Е.Н., генеральный директор ООО «Усольмаш» | Рабочая группа |
| 5 | Сопровождение реализации проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех» | 31.12.2020 | Проект реализован | Васильев А.А., директор ООО «УК «Усолье-Промтех» | Рабочая группа |
| 6 | Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств | 31.12.2019 | Проект реализован | Коган С.Д., генеральный директор ООО «СмартСинтез» | Рабочая группа |
| 7 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по строительству фармацевтического завода» | 31.12.2028 | Проект реализован | Генеральный директор ООО «Фармасинтез-Хеми» | Рабочая группа |
| 8 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Тимбер» по организации производства фанеры | 31.12.2024 | Проект реализован | Омельченко Д.В., генеральный директор ООО «Тимбер» | Рабочая группа |
| 9 | Реализация инвестиционного проекта ООО «УСЭЗ» по производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ | 31.12.2020 | Проект реализован | Котова М.К., генеральный директор ООО «УСЭЗ» | Рабочая группа |
| 10 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Фабрика Мороженого СМК» по строительству цеха по производству мороженого | 31.12.2023 | Проект реализован | Франтенко С.С., генеральный директор ООО «Фабрика Мороженого СМК» | Рабочая группа |
| 11 | Реализация инвестиционного проекта ООО «БайкалИнвестПром» по производству беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта | 31.12.2021 | Проект реализован | Малых А.В., генеральный директор ООО «БайкалИнвестПром» | Рабочая группа |
| 12 | Реализация инвестиционного проекта ООО ЗТО «Минерал» по организации предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | 31.12.2020 | Проект реализован | Прокопьев Е.С., генеральный директор ООО ЗТО «Минерал» | Рабочая группа |
| 13 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Вектор-М» по модернизации и расширению действующего производства мебели | 31.12.2028 | Проект реализован | Кравчук А.А., генеральный директор ООО «Вектор-М» | Рабочая группа |
| 14 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский металлургический завод» по строительству мини-завода по производству стальной арматуры | 31.12.2021 | Проект реализован | Нестеров С.А., генеральный директор ООО «Усольский металлургический завод» | Рабочая группа |
| 15 | Реализация инвестиционного проекта ООО «УМК» по строительству опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна | 31.12.2023 | Проект реализован | Гилев В.А., генеральный директор ООО «УМК» | Рабочая группа |
| 16 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Парма» по производству интерьерных кроватей | 31.12.2019 | Проект реализован | Баранова Ю.Б., генеральный директор ООО Парма» | Рабочая группа |
| 17 | Реализация инвестиционного проекта ООО «СК «СтройДорХолдинг» по организации производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог | 31.12.2021 | Проект реализован | Тороян А.А., генеральный директор ООО «СК «СтройДорХолдинг» | Рабочая группа |
| *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* |
| 1 | Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» | 31.12.2020 | Предприятия получили субсидии | Министерство экономического развития Иркутской области | Рабочая группа |
| *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* |
| 1 | Привлечение средств софинансирования муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов | 31.12.2018 | Оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| *Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды»* |
| 1 | Строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская | 31.12.2020 | Строительство завершено | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 2 | Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова) | 31.12.2020 | Строительство завершено | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 3 | Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») | 31.12.2017 | Благоустройство завершено | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») | 31.12.2024 | Благоустройство завершено | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 5 | Благоустройство территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») | 31.12.2024  | Благоустройство завершено | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 6 | Приобретение электрического транспорта для перевозки пассажиров | 31.12.2020 | Электрический транспорт приобретен | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 7 | Приобретение автотранспорта для перевозки пассажиров | 31.12.2020 | Автотранспорт приобретен | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства»* |
| 1 | Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского), в том числе: | 31.12.2020 | Благоустройство завершено | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
|  | Благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское | 31.12.2020 | Благоустройство завершено | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
|  | Капитальный ремонт автомобильной по ул. Менделеева (от ул. Ленина до ул. Коростова) | 31.12.2018 | Проведен капитальный ремонт | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 2 | Капитальный ремонт Комсомольской площади, автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту;3 этап - от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь») | 31.12.2022 | Проведен капитальный ремонт | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского | 31.12.2021 | Проведен капитальный ремонт | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам | 31.07.2020 | Проведен ремонт автомобильных дорог к садоводствам | М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское | Рабочая группа |
| *Направление «Развитие образования»* |
| 1 | Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 40(1) | 31.12.2018 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 2 | Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы) | 31.12.2018 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 3 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) | 31.12.2018 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 4 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) | 31.12.2018 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 5 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена полов на 2-м и 3-м этажах) | 31.12.2018 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 6 | Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы | 31.12.2020 | Проведены ремонт и оснащение оборудованием школы | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 7 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 8 | Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28» | 31.12.2019 | Проведена реконструкция | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 9 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 10 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) | 31.08.2018 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 11 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) | 30.09.2018 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 12 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 13 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 14 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 15 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт |  | Рабочая группа |
| 16 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 17 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 18 | Строительство новой школы | 31.12.2020 | Строительство завершено | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 19 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (выборочный капитальный ремонт столовой и пищеблока) | 30.08.2018 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 20 | Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «СОШ 13») | 31.12.2018 | Проведены ремонт и оснащение оборудованием школы | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 21 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц) | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам |  |
| 22 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системы вентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 23 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 24 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 25 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 26 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 27 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон) | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 28 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла) | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 29 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 30 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 31 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 32 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 33 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 34 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа) | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 35 | Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки) | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 36 | Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток) | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| *Направление «Развитие здравоохранения»* |
| 1 | Капитальный ремонт родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4 | 31.12.2018 | Проведен капитальный ремонт | Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Рабочая группа |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы | 31.12.2020 | Проведен выборочный капитальный ремонт | Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Рабочая группа |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу ул. Ленина, 77 | 31.12.2018 | Проведен выборочный капитальный ремонт | Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Рабочая группа |
| 4 | Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54 | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Рабочая группа |
| 5 | Капитальный ремонт здания ССМП | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Рабочая группа |
| 6 | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках | 31.12.2020 | Зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках модернизированы | Мельникова Н.С. -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Рабочая группа |
| *Направление «Развитие физкультуры и спорта»* |
| 1 | Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1» | 31.12.2018 | Проведена реконструкция | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам  | Рабочая группа |
| 2 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса | 31.12.2021 | Строительство завершено | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 31.12.2020 | Строительство завершено | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 4 | Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки, 2022г. - 2 площадки) | 31.12.2022 | Строительство завершено | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| *Направление «Развитие культуры»* |
| 1 | Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» | 31.12.2018 | Проведена реконструкция | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам  | Рабочая группа |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) | 31.12.2018 | Проведен выборочный капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 3 | Капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры» | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 4 | Капитальный ремонт фасада МБКДУ «Дворец культуры» | 31.12.2020 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 5 | Выборочный капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» | 31.12.2020 | Проведен выборочный капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| 6 | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская художественная школа» | 31.12.2019 | Проведен капитальный ремонт | Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам | Рабочая группа |
| *Направление «Охрана окружающей среды и экология»* |
| 1 | Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром»  | 31.12.2020 | Проект реализован | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | Рабочая группа |

II. План финансового обеспечения проекта\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направлений  | Министерства Иркутской области, через которые планируется финансирование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн руб. | Внебюджетные источники финансирования млн руб. | Всего, млн руб. |
| Федеральный бюджет | Област. бюджет | Местный бюджет  |
| 1. | Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов  | Министерство экономического развития Иркутской области | 0,0 | 8,3 | 0,2 | 833,5 | 842,0 |
| 2. | Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов |  | 45,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 |
| 3. | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Иркутской области | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 1,8 |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды | Министерство жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области | 76,9 | 22,2 | 5,6 | 2,2 | 106,9 |
| 5 | Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства | Министерство жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской областиМинистерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 0,0 | 134,3 | 32,7 | 0,0 | 167,0 |
| 6 | Развитие образования | Министерство образования Иркутской области | 0,0 | 142,1 | 30,1 | 0,0 | 172,2 |
| 7 | Развитие здравоохранения | Министерство здравоохранения Иркутской области | 0,0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 85,1 |
| 8 | Развитие физкультуры и спорта | Министерство спорта Иркутской области | 0,0 | 9,8 | 24,1 | 0,0 | 33,9 |
| 9 | Развитие культуры | Министерство культуры и архивов Иркутской области | 0 | 75,5 | 9,1 | 0,0 | 84,6 |
| 10 | Охрана окружающей среды и экология | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | 777,5 | 251,2 | 0,0 | 0,0 | 1 028,7 |
| ИТОГО: | 900,3 | 849,0 | 102,2 | 835,7 | 2687,2 |

\*Финансовое обеспечение программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское» в разрезе мероприятий прилагается (Приложение)

III. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Основные согласования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2018 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2018 год и на период до 2025 года | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2019 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2019 год и на период до 2025 года | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2020 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2020 год и на период до 2025 года | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2021 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2021 год и на период до 2025 года | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2022 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2022 год и на период до 2025 года | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2023 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2023 год и на период до 2025 года | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2024 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2024 год и на период до 2025 года | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2025 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2025 год  | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плановые контрольные мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2019 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2018 год | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2020 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2019 год | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2021 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2020 год | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2022 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2021 год | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2023 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2022 год | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2024 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2023 год | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2025 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2024 год | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный за проведение | 2026 год |
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Подготовлен итоговый отчет о реализации программы | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. План управления приоритетным проектом

Управление результатами и выгодами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период (нарастающим итогом), год |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | 0 | 1,148 | 1,428 |
| 2 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб. | 0 | 1054,2 | 1422,4 |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, ед. | 0 | 567 | 766 |
| 4 | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед. | 0 | 300 | 300 |
| 5 | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, ед. | 0 | 477 | 666 |
| 6 | Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. | 0 | 1054,2 | 1422,4 |
| 8 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | 0 | 321,1 | 689,3 |
| 9 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб. | 0 | 643,5 | 643,5 |
| 10 | Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. | 0 | 171,1 | 489,3 |
| 11 | Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
|  |  |
| Председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское  | И.А. Трофимова |
| Начальник экономического отдела комитета экономического развития администрации городаУсолье-Сибирское |  А.А. Рогова |
|  |  |