## Актуал. Плана на утвверждение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 20.03.2019 г. № 625 (с изменениями от 20.04.2020 № 775, от 30.04.2021 № 919-па)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ"
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
№ п/п | Наименование основных мероприятий | Наименование муниципальных программ, государственных программ Иркутской области и Российской Федерации, внебюджетные источники, через которые планируется финансирование основных мероприятий | Срок реализации основных мероприятий | Показатели реализации основных мероприятий | Объем финансирования мероприятий (руб.) |  |  |  |  | Ответственные исполнители основных мероприятий
[5 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства, благотворительные пожертвования и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель стратегии: Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское"
Стратегические задача 1: Обеспечение достойных условий жизни
Образование
1 | Капитальный ремонт в образовательных организациях | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 | МБДОУ №№ 1, 3, 5, 6, 8, 25, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 42,43, 44; ООШ №8; СОШ № № 2, 3, 5, 6, 15, 16; Гимназия № 1, ДДТ, СЮН, ДЮСШ. | 54607591.49 | 0 | 33221828.45 | 21385763.04 | 0 | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Лицей, Гимназия № 1, 9, СОШ №№ 2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17; Д/С №№ 1, 5, 6, 7, 18, 22, 25, 32, 35, 37, 39, 42, 44.
|  |  | 2022 | СОШ №№ 3, 7, 13, Д/С №№ 29, 32, 33, 37, 38.
|  |  | 2023 | Лицей № 1, СОШ №№ 16, 17, Д/С №№ 3, 34, 39, 40, 42, 43.
|  |  | 2024-2030 | Гимназия № 9, СОШ №№ 5, 12, Д/С №№ 5, 6, 8, 10, 21, 44, ДДТ, СЮН, ДЮСШ.
2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы в образовательных учреждениях | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 | Приобретение мебели (для занятий для учебных классов) в СОШ № 15 и Гимназию № 1 . | 7194981 | 0 | 6259500 | 935481 | 0 | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Приобретение мебели (для занятий для учебных классов) в СОШ № 5.
2021
|  |  | 2022 | Оснащение кабинетов технологии СОШ №№ 5, 6, 12, Гимназия 9.
|  |  | 2023 | Д/С (мебель), СОШ (программное обеспечение, компьютерная техника).
2024-2030
3 | Капитальный ремонт пищеблоков образовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 | Капитальный ремонт пищеблока и заменена система вентиляции в МБДОУ №43 | 1507035.14 | 0 | 1311120.54 | 195914.6 | 0 | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Гимназия №1, СОШ №17 (частично).
|  |  | 2022 | Лицей № 1, СОШ № 10.
|  |  | 2023 | СОШ №№ 15, 17.
|  |  | 2024-2030 | СОШ №№ 16, 5, 12.
4 | Техническое оснащение пищеблоков, прачечных образовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 | [6 empty] | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
|  |  | 2022 | Лицей № 1, СОШ № 10, ДС №№ 44, 42
|  |  | 2023 | СОШ №№ 15, 17, ДС №№ 10, 22
|  |  | 2024-2030 | СОШ №№ 5, 12, 16 ДС №№ 25, 31, 7, 39, 37, 38, 40, 32, 1, 5, 3, 8, 21, 26, 29, 33, 35, 17, Гимназия № 1, СОШ № 6, ДС №№ 43, 6, 18
5 | Строительство новой школы | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 | Проведение общественных слушаний по вопросу возможного вреда окружающей среде от строительства новой школы. Представление документов на прохождение экологической экспертизы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий. Получение заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации. Проведение государственная экспертиза проекта в части проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства "Школа на 825 мест по адресу Комсомольский пр-кт, 70".
|  |  | 2021 | Начало строительства.
|  |  | 2022 | 825 детей.
2023
2024-2030
6 | Приобретение детского сада на 140 мест | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 | Проведение аукциона на подготовку проекта планировки и межевания территории для образования земельного участка. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Проведение аукциона на подготовку проекта планировки и межевания проекта территории для образования земельного участка в районе МБДОУ «Детский сад № 10», формирование земельного участка и постановка на кадастровый учет. Включение объекта в рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется приобретение объектов недвижимрости для реализации образовательных программ дошкольного образования, формирумый министерством образования Иркутской области.
|  |  | 2021 | Начало строительства.
|  |  | 2022 | Обеспеченность 140 детей дошкольным образованием.
2023
2024-2030
7 | Оснащение спортивных площадок общеобразовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 | [6 empty] | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
|  |  | 2022 | в 2-х общеобразовательных учреждениях
|  |  | 2023 | в 2-х общеобразовательных учреждениях
|  |  | 2024-2030 | в 10-ти общеобразовательных учреждениях
8 | Обеспечение доступности объектов образования г.Усолье-Сибирское для нужд инвалидов и маломобильных групп населения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда"; Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | 2019 | Установка пандуса и кнопки вызова в СОШ №5, установка пандуса в МБУ ДО «ДДТ» | 332500 | 0 | 0 | 332500 | 0 | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  |  | Установка пандуса в МБУ ДО «ДДТ» | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0
|  |  | 2020 | Установка телескопического подъемникав МБДОУ "ДС № 42№.
|  |  | 2021 | Установка пандусов (СОШ № 5, Д/С № 38).
|  |  | 2022 | Установка пандусов (СОШ №№ 3, 17).
|  |  | 2023 | Установка пандусов (Гимназия № 1, Д/С №№ 7, 26, 43, 44, 23).
|  |  | 2024-2030 | Установка пандусов (СОШ №№ 2, 8, 10, 12, Лицей, ДС №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 22, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40.
9 | Оснащение консультативных пунктов в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 | [6 empty] | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Рассмотреть вопрос о дополнительном открытии и оснащении консультационных пунктов, в случае необходимости.
2022
2023
2024-2030
10 | Техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного лагеря "Юность" и спортивного лагеря "Смена" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | 2019 | Подготовка лагерей к летней оздоровительной кампаниии (укрепление материально-технической базы). | 2442529 | 0 | 2124999.95 | 317529.05 | 0 | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  |  | Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей). | 399990 | 0 | 0 | 399990 | 0
|  |  | 2020 | Подготовка лагерей к летней оздоровительной кампаниии (укрепление материально-технической базы).
|  |  | 2021 | Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей).
|  |  | 2022 | Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей).
|  |  | 2023 | Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей).
|  |  | 2024-2030 | Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей).
11 | Строительство столовой в спортивном лагере "Смена" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | 2019 | [6 empty] | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
|  |  | 2023 | Отдых и оздоровление не менее 420 детей.
2024-2030
12 | Строительство банно-прачечного комбината в спортивном лагере "Смена" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | 2019 | [6 empty] | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
|  |  | 2024-2030 | Отдых и оздоровление не менее 420 детей.
Культура
1 | Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | Выполнение капитального ремонта фасада МБКДУ «Дворец культуры», которое запланировано завершить в 2020 году. | 12246800 | 0 | 10654690.03 | 1592109.97 | 0 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Завершены работы по капитальному ремонту фасада МБКДУ "Дворец культуры", что позволит поднять на более высокий уровень имиджевую и туристическую привлекательность МБКДУ "Дворец культуры", которое является самым крупным учреждением культуры нашего города, центром досуга для всех групп населения.
2021
2022
2023
2024-2030
2 | Капитальный ремонт большого зала МБКДУ "Дворец культуры" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | Выполненен капитальный ремонт большого зала МБКДУ "Дворец культуры" современными отделочными материалами (замена светильников, ковролина, дверных полотен, оконных конструкций, водоотливов), позволит привлекать наибольшее количество зрителей. | 3377184.63 | 0 | 2938121.12 | 439063.51 | 0 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
2024-2030
3 | Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | Выполнен капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (кровли, фасада, деревянных оконных блоков, пола, отопления) позволит устранить нарушения санитарных норм и правил, обеспечить комфортное и безопасное пребывание учащихся в школе. | 16812468.75 | 0 | 14626872 | 2185596.75 | 0 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
2024-2030
4 | Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская художественная школа" (фасад, крыша, полы) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | Выполнение капитального ремонта (фасада здания, кровли, пола) позволит устранить нарушения санитарных норм и правил, обеспечить комфортное и безопасное пребывание учащихся в школе. | 7586698.73 | 0 | 6221691.67 | 1365007.06 | 0 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
2024-2030
5 | Капитальный ремонт МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Проведение ремонта помещений.
2022
2023
|  |  | 2024-2030 | Выполнение капитального ремонта, что позволит обеспечить комфортное пребывание посетителей музея, будет способствовать соблюдению необходимых санитарных норм в музее (поддержание температуры, влажности и т.д.), залы музея приобретут более эстетический вид.
6 | Капитальный ремонт библиотек МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Выполнение капитального ремонта центральной детской библиотеки (замена освещения, ремонт потолков и пола), что позволит создать условия для соблюдения санитарных норм и правил, обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей (особенно детей) в библиотеке.
|  |  | 2022 | Выполнение капитального ремонта библиотеки-филиала № 5, что позволит создать условия для соблюдения санитарных норм и правил, обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей (особенно детей) в библиотеке.
2023
2024-2030
7 | Капитальный ремонт МБУК "Дом культуры "Мир" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Выполнение капитального ремонта мужского и женского туалетов, что позволит создать условия для комфортного пребывания посетителей дома культуры.
2022
2023
|  |  | 2024-2030 | Реконструкция МБУК "Дом культуры "Мир" (фасад, надстройка второго этажа, оборудование дополнительных помещений для занятий художественным творчеством).
8 | Создание современной модельной библиотеки на базе центральной городской библиотеки | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры", региональный проект "Культурная среда", национальный проект "Культура" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Разработка дизайн-проекта.
|  |  | 2021 | Создание модельной библиотеки, что позволит обеспечить доступ жителей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, создать современное библиотечное пространство, обеспечить профессиональную переподготовку и повышение квалификации основного персонала и др.
2022
2023
2024-2030
9 | Строительство школы искусств | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
|  |  | 2024-2030 | Реализация мероприятия позволит обеспечить доступность дополнительного образования в сфере культуры для жителей Привокзального района (увеличение количества кружков, открытие новых направлений, увеличение охвата населения эстетическим образованием).
10 | Строительство музея под открытым небом в старой части города | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
|  |  | 2024-2030 | Реализация мероприятия позволит создать первый в городе музей под открытым небом, в котором станет возможным проведение уроков по ремесленному мастерству, мастер-классов, выставок, будут открыты экспозиционные помещения. Всё это будет способствовать повышению привлекательности и уникальности Усолья как города исторического, будет воспитывать любовь и уважение к городу и его истории у детей и молодёжи.
11 | Капитальный ремонт крыши МБКДУ "Дворец культуры" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Капитальный ремонт кровли, что позволит избежать протечек, которые наносят значительный ущерб имуществу учреждения, а также создаст единый архитектурный ансамбль.
2022
2023
2024-2030
12 | Открытие филиала МБУ ДО "Детская художественная школа" по адресу: проспект Комсомольский, 22а | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Выполнен капитальный ремонт водоснабжения, канализации и отопительной системы.
|  |  | 2021 | Открытие филиала, что позволит организовать процесс обучения в соответствии с нормами СанПина, обеспечить доступность дополнительного образования в сфере культуры для жителей города (открытие новых направлений, увеличение охвата населения эстетическим образованием).
2022
2023
2024-2030
13 | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Проведение работ по благоустройству 3-х могил на городском кладбище участников Великой Отечественной войны и войн на Кавказе: Коршунова А.И., Журко С.В., Груздева С.П.
2021
2022
2023
2024-2030
14 | Благоустройство Мемориального комплекса им. Н.Ф. Ватутина | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Проведены работы по благоустройству Мемориального комплекса им. Н.Ф. Ватутина.
2021
2022
2023
2024-2030
15 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры", региональный проект "Культурная среда", национальный проект "Культура" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Приобретение мебели, оборудования, музыкальных инструментов для МБУ ДО "Музыкальная школа".
2021
2022
2023
2024-2030
16 | Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО "Детская музыкальная школа" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры", региональный проект "Цифровая культура", национальный проект "Культура" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО "Детская музыкальная школа". Оснащенные современной аудио- и видеотехникой залы позволяют транслировать в высоком качестве выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи. Для аудитории любого возраста станут доступны концерты, спектакли и лекции (симфонические и образовательные концерты, легендарные балеты и мюзиклы, лекции о композиторах и академической музыке, музыкальные сказки для детей).
2022
2023
2024-2030
17 | Благоустройство прилегающих территорий учреждений культуры | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | 2019 | [6 empty] | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
|  |  | 2024-2030 | Реализация мероприятия позволит повысить иммеджевую привлекательность учреждений, увеличить комфортность для обучающихся и их родителей.
Физическая культура и спорт
1 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2019 | Проведение изыскательных работ. | 1096313.24 | 0 | 0 | 1096313.24 | 0 | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Проведение корректировки инженерно- геодезических, - геологических, - гидрометеорологических изысканий, подготовка инвестобоснования объекта, получение технических условия от ПАО Ростелеком.
|  |  | 2021 | Получение заключения технологического и ценового адита обоснования инвестиций. Подача документов в Министерство физической культуры и спорта Иркутской области для включения в рейтинг объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере физической культуры и спорта на 2022 год.
|  |  | 2022 | Разработка ПСД.
|  |  | 2023 | Строительство объекта.
|  |  | 2024-2030 | Развитие дополнительных 2-х видов спорта (фигурное катание, хоккей).
2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2019 | Получение заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | 354.44 | 0 | 0 | 354.44 | 0 | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Разработка проекта и направление его на проведение экологической экспертизы, выполнение технологического присоединения к сетям Облкоммунэнерго.
|  |  | 2021 | Строительство объекта.
|  |  | 2022 | Окончание строительства объекта, что позволит развивать виды спорта (волейбол, футбол, баскетбол).
2023
2024-2030
3 | Строительство многофункциональных спортивных площадок | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2019 | [6 empty] | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
|  |  | 2022 | 3 площадки
|  |  | 2023 | 2 площадки
|  |  | 2024-2030 | 2 площадки
4 | Строительство хоккейных кортов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2019 | [6 empty] | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | 1 корт (в районе Красных Партизан, 42)
|  |  | 2022 | 1 корт (крытый)
|  |  | 2023 | 1 корт
|  |  | 2024-2030 | 1 корт
5 | Строительство спортивного комплекса на территории лыжной базы | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2019 | [6 empty] | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
|  |  | 2022 | Проведение изыскания.
|  |  | 2023 | Подготовка инвестобоснования объекта и ценового аудита обоснования инвестиций.
|  |  | 2024-2030 | Разработка ПСД. Строительство лыжной базы, что приведет к развитию лыжного спорта.
6 | Благоустройство прилегающей территории к "Спортивному комплексу "Химик" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" | 2019 | Выполнение ремонта двух лестничных маршей, установка садово-парковой скульптуры, устройство покрытия | 2350814 | 0 | 0 | 2350814 | 0 | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
2024-2030
7 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2019 | Приобретение спортивного оборудование для МБУ «Спортивный центр», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДДТ». | [5 empty] | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Приобретение спортивного оборудования для МБУ «Спортивный центр», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДДТ».
|  |  | 2021 | Приобретение спортивного оборудования.
2022
2023
2024-2030
8 | Капитальный ремонт спортивного зала МБУДО "ДЮСШ №1" по адресу проезд Фестивальный 1Б | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2019 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы.
|  |  | 2021 | Подача документов в Министерство физической культуры и спорта Иркутской области для включения в рейтинг объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов в сфере физической культуры и спорта на 2022 год.
|  |  | 2022 | Проведение капиального ремонта, что позволит развивать виды спорта (волейбол, футбол, баскетбол).
2023
2024-2030
9 | Строительство бассейна | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта | 2019 | [6 empty] | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
|  |  | 2024-2030 | Строительство бассейна на территории города позволит решить задачу по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта.
Здравоохранение
1 | Капитальный ремонт детского стационара, Куйбышева,4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
|  |  | 2020 | Разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы.
2021
|  |  | 2022 | Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения, слаботочных систем, фасада, кровли; замена лифта; отделочные работы; частичная замена окон и дверей.
2023
2024-2030
2 | Капитальный ремонт женской консультации, Молотовая, 70А | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | Проведение выборочного капитального ремонта помещений (замена всех окон и дверей, косметический ремонт помещений) | 4400000 | 0 | 4400000 | 0 | 0 | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
|  |  | 2022 | Проведение экспертизы ПСД на отопление и водоснабжение.
|  |  | 2023 | Ремонт отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения.
2024-2030
3 | Капитальный ремонт здания скорой медицинской помощи, Интернациональная, 6 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
|  |  | 2020 | Ремонт отопления, ХВС, ГВС, канализации; утепление кровли; отделочные работы; частичная замена дверей.
2021
|  |  | 2022 | Завершение отделочных работ.
2023
2024-2030
4 | Выборочный капитальный ремонт поликлиники № 1 , корпус 2, Комсомольский, 54 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | Выполнение косметического ремонта 20 кабинетов. | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
|  |  | 2021 | Выполнение текущего ремонта.
|  |  | 2022 | Отделочные работы.
2023
2024-2030
5 | Капитальный ремонт поликлиники № 2, Ленина 71 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
|  |  | 2021 | Выполнение текущего ремонта.
|  |  | 2022 | Проведение инструментального обследования.
|  |  | 2023 | Разработка ПСД.
|  |  | 2024-2030 | Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации; отделочные работы; замена окон и дверей.
6 | Капитальный ремонт стационара № 1, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | Проведение текущего ремонта собственными силами: косметический ремонт коридоров 1 и 4 этажей; силами спонсоров - ремонт крыльца центрального входа с установкой пандуса и козырька. | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
|  |  | 2021 | Проведение инструментального обследования, разработка ПСД.
|  |  | 2022 | Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения, слаботочных систем, фасада, кровли; замена лифта, подъемника; отделочные работы; частичная замена окон и дверей.
2023
2024-2030
7 | Выборочный капитальный ремонт гинекологического отделения, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
|  |  | 2022 | Разработка ПСД на ремонт фасада.
|  |  | 2023 | Ремонт фасада.
|  |  | 2024-2030 | Замена вентиляции, электроснабжения.
8 | Благоустройство территории больничного городка, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
|  |  | 2022 | Разработка ПСД.
|  |  | 2023 | Выполнение работ по дорожному покрытию, ограждению, установке шлагбаумов на территории больничного городка
2024-2030
9 | Благоустройство территории стационара № 2, Ватутина, 6 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
2022
|  |  | 2023 | Разработка ПСД.
|  |  | 2024-2030 | Выполнение работ по дорожному покрытию, ограждению, установке шлагбаумов на территории больничного городка
10 | Дорожное покрытие, устройство парковки и благоустройство территории поликлиник № 1 и № 2, Комсомольский 54-56, Ленина, 71 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
2022
|  |  | 2023 | Разработка ПСД.
|  |  | 2024-2030 | Ремонт дорожного покрытия, устройство парковки и благоустройство территории поликлиник № 1 и № 2.
11 | Капитальный ремонт детской поликлиники, Толбухина, 18 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
2022
|  |  | 2023 | Разработка ПСД
|  |  | 2024-2030 | Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения, фасада, кровли; отделочные работы; замена окон и дверей.
12 | Капитальный ремонт детской поликлиники, Луначарского, 25 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
|  |  | 2021 | Устройство стационарного пандуса, текущий ремонт.
2022
|  |  | 2023 | Разработка ПСД.
|  |  | 2024*-2030 | Ремонт отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения; устройство пандуса; отделочные работы; замена окон и дверей.
13 | Капитальный ремонт здания бывшего прачечного комплекса для организации патолого-анатомического отделения, Ватутина, 6 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
|  |  | 2020 | Разработка ПСД, направление документов на прохождение государственной экспертизы.
|  |  | 2021 | Получение положительного заключения государственной экспертизы.
|  |  | 2022 | Выполнение капитального ремонта здания бывшего прачечного комплекса для организации патолого-анатомического отделения необходимо в целях соблюдения санитарных норм и требований.
2023
2024-2030
14 | Создание ПЦР-лаборатории | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" Благотворительный Фонд Красноштанова Госкорпорация "Росатом" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
|  |  | 2020 | Выполнение ремонта помещения в стационаре № 1 для размещения лаборатории, проектирование и ремонт приточно-вытяжной вентиляции, приобретение оборудования. Молекулярно-биологическая лаборатория рассчитана на 200 исследований на COVID-19 в сутки.
2021
2022
2023
2024-2030
15 | Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 2019 | В рамках проекта народных инициатив: выполнение ремонта здания (ул. Крупской, 38), для размещения кабинета врача, позволит оказать медицинскую помощь, провести лабораторные и диагностические исследования в шаговой доступности 3,500 тыс. чел. | 4105869 | 0 | 3572105.89 | 533763.11 | 0 | МКУ "Городское управление капитального строительства"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
16 | Оснащение медицинским оборудованием ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
|  |  | 2022 | Приобретение магнитно-резонансного томографа со сверхпроводящим магнитом, что повлияет на повышение качества диагностики и позволит значительно повысить качество медицинской помощи.
|  |  | 2023 | Приобретение томографа рентгеновского компьтерного от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследования сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии, что позволит значительно повысить качество медицинской помощи.
2024-2030
17 | Строительство поликлиники на 1000 посещений | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
2022
|  |  | 2023 | Строительство новой поликлиники позволит увеличить охват всех граждан профосмотрами и повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи.
2024-2030
18 | Строительство нового здания психоневрологической больницы (размещение поликлиники, дневного стационара и мужского и женского стационаров | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | [6 empty] | ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница»
2020
2021
2022
|  |  | 2023 | Строительство новой больницы позволит оказывать медицинскую помощь в современных условиях в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими и техническими требованиями.
|  |  | 2024-2030 | [6 empty] | ОГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
19 | Оснащение медицинским оборудованием усольского филиала онкологии ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019
2020
|  |  | 2021 | Приобретение аппарата для мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), что позволит значительно повысить выявление заболеваний на ранней стадии.
|  |  | 2022 | Приобретение линейного ускорителя повлияет на повышение качества диагностики, эффективности выявления онкологических заболеваний, что позволит сделать лечение онкобольных более эффективным и снизить смертность от злокачественных новообразований.
2023
2024-2030
20 | Капитальный ремонт ОГБУЗ "Усольская областная станция переливания крови" | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2019 | Инструментальное обследование проведено, по заключению данное здание даже после реконструкции не будет соответствовать нормам САНПИН, необходимо строительство модульного объекта. | [5 empty] | ОГБУЗ "Усольская областная станция переливания крови"
2020
|  |  | 2021 | Разработка ПСД.
|  |  | 2022 | Ремонт по результатам обследования.
2023
2024-2030
Жилищное хозяйство - доступное жилье
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
|  |  | 2022 | Переселение 319 чел.
|  |  | 2023 | Переселение 409 чел.
|  |  | 2024-2030 | Переселение 1438 чел.
2 | Оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем", Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | 2019 | Оказана поддержка в решении жилищной проблемы 7-ми молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 4110729.11 | 986575 | 1789254.88 | 1334899.23 | 0 | Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Оказана поддержка в решении жилищной проблемы 22-м молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
|  |  | 2021 | 16 семей
|  |  | 2022 | 16 семей
|  |  | 2023 | 16 семей
|  |  | 2024-2030 | 23 семьи
3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот | Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | 2019 | В 2019 году детям-сиротам, подлежащим обеспечению жилыми помещениями по муниципальному образованию "горд Усолье-Сибирское", предоставлено 28 жилых помещений специализированного жилого фонда. | [5 empty] | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | В 2020 году жилыми помещениями специализированного жилого фонда по городу Усолье-Сибирское обеспечено 26 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения предоставлены в г. Усолье-Сибирское, Усольском районе, г. Черемхово.
|  |  | 2021 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ "О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области".
2022
2023
2024-2030
4 | Строительство муниципального жилья для врачей и педагогических работников | Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | 2019 | [6 empty] | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
2023
|  |  | 2024-2030 | Обеспечение жильем врачей и педагогов, что позволит решить проблему обеспеченности кадрами.
Развитие коммунальной инфраструктуры
1 | Строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Заключен муниципальный контракт на проектирование сетей водоснабжения на 2020-2021 годы. Разделы проектной документации, запланированные на 2020 год разработаны (проведение работ по корректировке изысканий - инженерных, геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических), изыскания на новых участках выполнены.
|  |  | 2021 | Подача заявки на получение субсидии на стрительство сетей водоснабжения.
|  |  | 2022 | Строительство сетей водоснабжения, что приведен к обеспечению водоснабжением 6 тыс.человек.
2023
2024-2030
2 | Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Подача заявки на получение субсидии на разработку проектной документации.
|  |  | 2022 | Выполнение работ по проектированию, прохождение государственной экспертизы.
|  |  | 2023 | Подача заявки на получение субсидии на стрительство сетей водоснабжения.
|  |  | 2024-2030 | Строительство сетей водоснабжения, что приведен к обеспечению водоснабжением 12,3 тыс. человек.
3 | Устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2019 | Выполнены работы по восстановлению наружного освещения улиц: Братьев Михалевых, Свердлова, Шевченко, Красноармейская, Октябрьская, Советская, Крупская, Крестьянина, Энергетиков. | 5254324.8 | 0 | 0 | 4867873.72 | 386451.08 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Выполнены работы по восстановлению наружного освещения улиц: 1 Мая, пр-ту Комсомольский, Ватутина, Коростова, Шевченко, Куйбышева, пр-ду Серегина, Толбухина, Б. Хмельницкого, на участке автомобильной дороги от автомагистрали Р-255 до виадука (ул. Бабушкина). Выполненго технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ наружного освещения по ул. 1 Мая, ул. Братьев Михалевых, от дома № 45 по ул. Луначарского до дома № 6 по пр-ту Красных партизан, ул. Карла Маркса, территории о. Варничный.
|  |  | 2021 | ул. Байкальская, ул. Тимирязева, ул. Толбухина, ул. Клары Цеткин от ул. Линейной до ул. К.Цеткин 38а, ул. Коммунальная.
|  |  | 2022 | ул. Московская
|  |  | 2023 | ул. Менделеева
|  |  | 2024-2030 | ул. Сереневая, ул. Лермонтова, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Войкова, ул. Калинина, ул. Краснодонцев, ул. Цимлянская, ул. Московская, ул. Транспортная
4 | Строительство централизованных сетей электроснабжения в районе п. Западный, п. Южный, Глиняный карьер, Саннолыжный | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2019 | Выполнение работы по содержанию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ на остоновочном пункте «Лужки» | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
|  |  | 2022 | 12,3 тыс. чел. будут обеспечены электроснабжением
2023
2024-2030
5 | Строительство централизованных сетей электроснабжения в районе п. Каркасный: ул. Солеваров, ул. Бережки, ул. Ангарская | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
|  |  | 2022 | 0,2 тыс. чел. будут обеспечены электроснабжением.
2023
2024-2030
6 | Строительство комплекса канализационно очистных сооружений (КОС) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Подана заявка в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии на разработку проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных соору-жений на территории города Усолье-Сибирское».
|  |  | 2021 | Выполнение работ по проектированию, прохождение государственной экспертизы.
|  |  | 2022 | Подача заявки на получение субсидии на стрительство комплекса канализационных очистных сооружений.Строительство комплекса канализационных очистных сооружений, что обеспечит санитарно-эпидемиологическую безопасноть города (75,6 тыс.чел.).
2023
2024-2030
7 | Строительство сетей водоснабжения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Подана заявка в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии на разработку проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское».
|  |  | 2021 | Выполнение работ по проектированию, прохождение государственной экспертизы.
|  |  | 2022 | Подача заявки на получение субсидии на стрительство сетей водоснабжения.Строительство сетей водоснабжения, что обеспечит санитарно-эпидемиологическую безопасноть города (75,6 тыс.чел.).
2023
2024-2030
8 | Строительство резервного подземного водозабора | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
|  |  | 2023 | Проведение работ по геодезическим изысканиям на водопользование (запрет/разрешение) в границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское" (в случае положительного заключения - начало строительства не ранее 2025 года).
2024-2030
Развитие городской среды и благоустройство
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства", региональный проект "Дорожная сеть", национальный проект "Безопасные и качкственные автомобильные дороги | 2019 | Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональной, который планировался завершить в 2020 году, так же в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт по ул. Ленина (6 км). | 164893057.95 | 56349612 | 87107242.49 | 21436203.46 | 0 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Выполнен ремонт 12,7 км автомобильных дорог по ул. Ватутина, ул. Толбухина, ул. Стопани, от ул. Глиняный карьер до ул. Нагорная, ул. Куйбышева, ул. Сеченова, ул. Коростова, проезд Серегина, ул. Б.Хмельницкого, ул. Шевченко, ул. Островского, ул. Нагорная, ул. Бурлова.
|  |  | 2021 | 11,87 км (ул. Карла Либкнехта, ул. Матросова, ул. Промышленная, ул. Молотовая, ул. Машинострителей, ул. Октябрьская, ул. Республики, ул. Депутатская, ул. Карла Маркса, ул. Красноармеская, ул.Мира , ул. Энгельса, ул. Орджоникидзе, автомобильная дорога от пересечения ул. Коростова и ул. Менделеева до ООО "Усольехимпром", пр-т Комсомольский 1 этап)
|  |  | 2022 | 7,94 км (ул. Суворова, ул. Луначарского от дома № 10 по пр-ту Красных Партизан до дороги по ул. Луначарского, ул. Луначарского от дома № 5 по ул. Луначарского до пр-та Красных партизан, ул. Розы Люксембург, проспект Ленинский, ул. Карла Либкнехта, автомобильная дорога от дороги Р-255 "Сибирь" до пр-та Космонавтов, пр-кт Красных партизан от пр-та Ленинский до пр-та Космнонавтов, пр-т Комсомольский 2 этап.)
|  |  | 2023 | 6,06 км (пр-кт Красных Партизан от Р-255 до ул. Луначарского, ул. Дзержинского, пр-кт Химиков, ул. Луначарского, пр-кт Космонавтов, пр-т Комсомольский 3 этап.)
|  |  | 2024-2030 | 11,3 км (ул. Магистральная, ул. Трактовая, ул. Советская, от ул. Восточная до ул. Жуковского, ул. Бабушкина, ул. Восточная, ул. Клары Цеткин, ул. Тургенева, ул. Крупской)
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 2019 | Выполнено ремонт автомобильных дорог к СНТ "Березка", СНТ "Строитель-1", СНТ "Кедр", СНТ "Лесовод" (11,692 км). | 5127520.37 | 0 | 4439297.95 | 688222.42 | 0 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Выполнен ремонт автомобильной дороги к садоводству СНТ "Сибиряк" (1,93 км).
|  |  | 2021 | (16,6 км) СНТ "Сосновый бор" (2021-2022 г.г.), (8,220 км) "Коммунальник" (2022 г.) |  |  |  | ОММУНАЛЬНИК"
2022
|  |  | 2023 | (2,80 км) СНТ "Ольха", СНТ "Бодрость"
|  |  | 2024-2030 | (2,093 км) СНТ "Здоровье", СНТ "Лесовод", СНТ "Энергетик-1"
3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды"; Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды", региональный проект "Формирование комфортной городской среды", национальный проект "Жилье и городская среда" | 2019 | В 2019 году благоустройство выполнено на 18-ти дворовых территориях многоквартирных домов по адресам: - по улице Энгельса №№ 2,6,8; - по улице Стопани №№ 47,77,79,81,83,85,87; - по улице Куйбышева №№ 7,9,11; - по проспекту Красных партизан №№ 8,10,14,16, - по Комсомольскому проспекту № 134. | 39807152.88 | 30075835.07 | 6591582.44 | 3139735.37 | 0 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Выполнено благоустройство 17-ти территорий многоквартирных домов по адресам: - улица Энгельса, № 4; - проезд Серегина, № 3; - проезд Серегина, №№ 28, 30, 32, 24а; - проспект Комсомольский, №№ 5, 7, 9, 11, 13; - улица Б. Хмельницкого, № 16; - улица Луначарского, №№ 39, 37, 43, 41, 45.
|  |  | 2021 | Благоустройство 10 территорий многоквартирных домов.
|  |  | 2022 | Благоустройство 522 территорий многоквартирных домов (согласно адресному перечню).
2023
2024-2030
4 | Благоустройство территорий общего пользования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды"; Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" | 2019 | В 2019 году выполнены работы по благоустройству территории по ул. К. Маркса,17б, Интернациональной,34, сквера на пересечении улиц Ленина и Менделеева, парка по ул. Ватутина, з/у 21 (обустройство спортивной зоны в нижнем парке). Дополнительно выполнено благоустройство территории по проспекту Комсомольский (сквер, где установлена стелла к 350 летию города) за счет средств частных инвестиций. | 22866137.78 | 15399469.93 | 3375030.99 | 1706914.96 | 2384721.9 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Выполнено благоустройство 4 территорий общего пользования: по улице Менделеева 8а, по проспекту Комсомольский 75 а, по улице Стопани, остров Варничный.
|  |  | 2021 | Благоустройство 2-х территорий общего пользования ( озеро "Молодежное", сквер по проезду Серегина).
|  |  | 2022 | Благоустройство 40-ка территории общего пользования (согласно адресному перечню).
2023
2024-2030
5 | Строительство автомобильной дороги поселка Счастье | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2020
|  |  | 2021 | Подача заявки в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в целях предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию или строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, а также предоставленных бесплатно гражданам в 2021 году.
|  |  | 2022 | Обеспечение дорожной инфраструктурой ориентировочно 800 земельных участков, в том числе не менее 50 земельных участков предоставленных льготной категории граждан, планируемая протяженность автомобильной дороги 16,4 км.
2023
2024-2030
Охрана окружающей среды
1 | Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО "Усольехимпром" | Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"; Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" | 2019 | Прохождение государственной экспертизы проетной докуметнации и достоверности определения сметной стоимости. | [5 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Выполнены работы по сбору отходов I и II классов опасности и демонтаж наземной части цеха.
|  |  | 2021 | Ликвидация цеха ртутного электролиза, что предотвратит негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
2022
2023
2024-2030
2 | Изменение гидрологического режима реки Шелестиха путем перепуска поверхностного стока в подземные водоносные горизонты | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды"; Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2020
2021
2022
|  |  | 2023 | Снижение уровня подъема воды, что приведет к предотвращению разлива реки Шелестиха.
2024-2030
3 | Приведение в безопасное состояние территории, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское" |  | 2019 | [6 empty] | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Приказом Минприроды России от 29.07.2020г. № 507 территория, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское (Иркутская область) включена в реестр накопленного вреда окружающей среде. Приведены в безопасное состояние (вскрыты и перезатарены) 17 наиболее опасных аварийных емкостей с токсичными отхходами; ликвидированы 2 скважины Р-2х, 5х; на берегу реки Ангара установлена противофильтрационная завеса протяженоостью 70 м .
|  |  | 2021 | Разработка проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории промышленной площадки, получение необходимых экспертиз.
|  |  | 2022 | Восстановление нарушенного состояния окружающей среды, в том числе ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Исключение объекта "Территория, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское (Иркутская область)" из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.
2023
2024-2030
4 | Оборудование и обслуживание площадок накопления ТКО | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы | 2019 | Приобретено 482 контейнера, 121 бункер. | 13232757.73 | 0 | 11512499.22 | 1720258.51 | 0 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
|  |  | 2020 | Создано 2 площадки ТКО.
|  |  | 2021 | Приобретение 320 контейнеров/создание 80 площадок ТКО.
|  |  | 2022 | Создание 45 площадок ТКО.
2023
2024-2030
Стратегические задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса
Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики и развитие малого бизнеса
1 | Производство дезинфицирующих и антисептических средств ООО "СмартСинтез" | ООО "СмартСинтез" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 7,2 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 20 ед. Мощность проекта: 80 600 флаконов/год. | [5 empty] | ООО "СмартСинтез"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
| Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации ООО "Усольмаш" | ООО "Усольмаш" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 5,2 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 20 ед. Мощность проекта: 50 камер флотомашин/год.
2020
2 |  |  | 2021
|  |  | 2022 | [6 empty] | ООО "Усольмаш"
2023
2024-2030
3 | Создание производства по изготовлению древесных топливных пеллет ООО "Лайм" | ООО "Лайм" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 22,5 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 22 ед. Мощность проекта: 9 900 т древесных топливных пеллет (в упаковке по 700 кг)/год. | [5 empty] | ООО "Лайм"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
4 | Строительство фармацевтического завода ООО "Фармасинтез-Хеми" | ООО "Фармасинтез-Хеми" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 10 140,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 950 ед. Мощность проекта: активные фармацевтические субстанции (АФС) - 321 т/год, готовые лекарственные средства (ГЛС) - 55,665 млн. уп./год. | 16500000 |  |  |  | 16500000 | ООО "Фармасинтез-Хеми"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
5 | Создание индустриального технопарка "Усолье-Промтех" | ООО "УК "Усолье-Промтех" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 100,0 млн. руб. | 30000000 |  |  |  | 30000000 | ООО "УК "Усолье-Промтех"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
6 | Организация производства фанеры из древесины лиственных пород ООО "Тимбер" | ООО "Тимбер" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 48,409 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 46 ед. Мощность проекта: 15 400 м3/год. | 12 097 000,00** |  |  |  | 12097000 | ООО "Тимбер"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
7 | Строительство завода по производству мороженого ООО "Фабрика мороженого СМК" | ООО "Фабрика мороженого СМК" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 188,6 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 79 ед. Мощность проекта: 7 300 тонн/год. | 176 200 000,00** |  |  |  | 176200000 | ООО "Фабрика мороженого СМК"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
8 | Производство кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ ООО "Усолье-Сибирский электротехнический завод" | ООО "Усолье-Сибирский электротехнический завод" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 53,531 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 39 ед. Мощность проекта: кабельная продукция - 5 016 км, труба гофрированная - 6 804 км, кабель-канал - 1 428 км,спец-канал - 60 км, труба гладкая ПВХ - 840 км/год. | 5 250 000,00** |  |  |  | 5250000 | ООО "Усолье-Сибирский электротехнический завод"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
9 | Организация предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства ООО ЗТО "Минерал" | ООО "ЗТО Минерал" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 15,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 23 ед. Мощность проекта: концентрационный стол - 60 шт, винтовой сепаратор - 180 шт/год. | 5000000 |  |  |  | 5000000 | ООО "ЗТО Минерал"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
10 | Строительство мини-завода по производству стальной арматуры ООО "Усольский металлургический завод" | ООО "Усольский металлургический завод" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 123,75 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 100 ед. Мощность проекта: 60 000 тонн изделий/год. | 13600000 |  |  |  | 13600000 | ООО "Усольский металлургический завод"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
11 | Опытно-промышленная установка для производства высококачественного чугуна ООО "УМК" | ООО "УМК" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 26,1 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 24 ед. Мощность проекта: чугун гранулированный – 3 900 тонн, минеральный наполнитель - 1 463 тонны, стекло натриевое жидкое - 1 755 тонн, ЖРК-брикет - 11 700 тонн/год. | 26067000 |  |  |  | 26067000 | ООО "УМК"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
12 | Организация производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог ООО "ДСУ-38" | ООО "ДСУ-38" | 2019 | Объем инвестиций в основной капитал - 15,5 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 21 ед. Мощность проекта: 30 000 тонн/год. | 19200000 |  |  |  | 19200000 | ООО "ДСУ-38"
2020
2021
2022
2023
2024-2030
13 | Увеличение проектной мощности по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий ООО "Усольские узоры" | ООО "Усольские узоры" | 2020 | Объем инвестиций в основной капитал - 42,017 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 12 ед. Мощность проекта: спецодежда летняя - 7 548 изделий/год, спецодежда зимняя - 9 592 изделий/год. | [5 empty] | ООО "Усольские узоры"
2021
2022
2023
2024-2030
14 | Производство ферментированных белковых кормов ООО "ВЕГАСИБ" | ООО "ВЕГАСИБ" | 2020 | Объем инвестиций в основной капитал - 100,08 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 36 ед. Мощность проекта: 15 тонн/год.
|  |  | 2021 | [6 empty] | ООО "ВЕГАСИБ"
2022
2023
2024-2030
15 | Создание производственно-технического комплекс по обращению с отходами I-II класса опасности ООО "РГ-Восток | ООО "РГ-Восток" | 2021 | Объем инвестиций в основной капитал - 6 609,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 210 ед. Мощность проекта: переработка 50 тыс. тонн отходов в год. | 19200000 |  |  |  | 19200000 | ООО "РГ-Восток"
2022
2023
2024-2030
| Мэр города Усолье-Сибирское |  |  | М.В. Торопкин
Note on D313: Автор: 2024 - Проведение инструментального обследования (0,8 млн. руб.); 2025 - Разработка ПСД (1,5 млн. руб.); 2026 - кап. ремонт
Note on D319: Автор: 2024 - Проведение инструментального обследования (0,2 млн. руб.); 2025 - Разработка ПСД (0,5 млн. руб.); 2026 - кап. ремонт
Note on D321: Автор: Согласованное с МЗИО медико-техническое задание на строительство направлено в ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области»