Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	4

Общие положения	5

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	6

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	43

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	44

- Список таблиц

Таблица 1.1 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, тыс. руб., без НДС	7

Таблица 1.2 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, предложенные Мастер-Планом и разработчиком, тыс. руб., без НДС	37

Таблица 1.3 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС (часть 1)	37

Таблица 1.4 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС (часть 2)	39

- Общие положения

Глава «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

При этом перечни мероприятий содержат такие сведения как: уникальный номер, краткое описание, срок реализации, объем и источник инвестиций.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии (мощности), сетей теплоснабжения и сооружения на сетях теплоснабжения включенных в Схему теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.1 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, тыс. руб., без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.20 | 11.1 | 11.2 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.1.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.2.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.3.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.4.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дымовой трубы №3 |  | ТЭЦ |  | 2028 | 2033 | 3 230 337 | 304 880 | 2 925 457 |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 104 880 | 1 687 296 | 584 929 | 653 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство градирни №5 |  | ТЭЦ |  | 2030 | 2033 | 985 427 | 122 221 | 863 206 |  |  |  |  |  | 122 221 | 862 035 | 1 004 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство золоотвала |  | ТЭЦ |  | 2029 | 2034 | 1 675 390 | 29 500 | 1 645 890 |  |  |  |  | 29 500 | 329 178 | 329 178 | 329 178 | 329 178 | 329 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2: |  |  |  |  |  |  | 5 891 154 | 456 601 | 5 434 553 |  |  |  | 100 000 | 129 500 | 556 279 | 2 878 509 | 915 111 | 982 577 | 329 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Обеспечение надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.1 | # Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2. (1-4 этап строительства) | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, 1 | # 2028 | # 2032 | # 547 421 | # 16 000 | # 531 421 |  |  |  | # 16 000 | # 156 186 |  | # 173 090 | # 202 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.2 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС – 2 до ТНС – 1 (2 этап строительства) | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 2 - д. 10 | # 2030 | # 2030 | # 162 912 |  | # 162 912 |  |  |  |  |  | # 162 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.3 | # Магистраль № 2. Инв. № ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-16 до ТК-2-17 |  | # Тепловые сети |  | # 2033 | # 2034 | # 98 292 | # 10 206 | # 88 086 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 206 | # 88 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.4 | # Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-11 до ТК-2-14 |  | # Тепловые сети |  | # 2034 | # 2034 | # 179 067 |  | # 179 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 179 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.6 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ - 1 до точки Б до ТК - 1 - 6, учетный №18615, с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, промплощадка ООО "Химпром" | # 2026 | # 2028 | # 78 965 | # 7 500 | # 71 465 |  | # 7 500 | # 35 011 | # 36 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.7 | # Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект. | # 38:31:000049:973-14 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, от ул. Луначарского, 16-3 до полосы отвода ОАО "РЖД" | # 2028 | # 2029 | # 334 800 | # 20 000 | # 314 800 |  |  |  | # 20 000 | # 314 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.8 | # Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 | # 38:31:000000:532 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, от пр. Комсомольский до ул. Молотовая | # 2029 | # 2030 | # 295 800 | # 20 000 | # 275 800 |  |  |  |  | # 20 000 | # 275 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.9 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20а |  | # Тепловые сети |  | # 2030 | # 2031 | # 287 120 | # 20 000 | # 267 120 |  |  |  |  |  | # 20 000 | # 267 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.10 | # Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружениетрубопровода тепловой сети РС-16 |  | # Тепловые сети |  | # 2031 | # 2032 | # 132 963 | # 5 337 | # 127 626 |  |  |  |  |  |  | # 5 337 | # 127 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.11 | # Сооружение -распределительная сеть №2. Инв.№3000442. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети от ДК Солевар до ТНС-5 |  | # Тепловые сети |  | # 2031 | # 2032 | # 125 300 | # 2 100 | # 123 200 |  |  |  |  |  |  | # 2 100 | # 123 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.12 | # Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 |  | # Тепловые сети |  | # 2031 | # 2032 | # 681 915 | # 8 715 | # 673 200 |  |  |  |  |  |  | # 8 715 | # 673 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.13 | # Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 |  | # Тепловые сети |  | # 2031 | # 2032 | # 692 915 | # 8 715 | # 684 200 |  |  |  |  |  |  | # 8 715 | # 684 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.14 | # Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция. Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4) |  | # Тепловые сети |  | # 2032 | # 2033 | # 93 011 | # 22 365 | # 70 646 |  |  |  |  |  |  |  | # 22 365 | # 70 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.15 | # Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети |  | # Тепловые сети |  | # 2032 | # 2033 | # 809 100 | # 39 600 | # 769 500 |  |  |  |  |  |  |  | # 39 600 | # 769 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.16 | # Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 |  | # Тепловые сети |  | # 2032 | # 2033 | # 919 120 | # 29 920 | # 889 200 |  |  |  |  |  |  |  | # 29 920 | # 889 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.17 | # Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 |  | # Тепловые сети |  | # 2033 | # 2034 | # 594 800 | # 39 900 | # 554 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 39 900 | # 554 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.18 | # Сооружение- распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 |  | # Тепловые сети |  | # 2033 | # 2034 | # 73 767 | # 11 457 | # 62 310 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 457 | # 62 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.19 | # Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 |  | # Тепловые сети |  | # 2033 | # 2034 | # 546 800 | # 57 000 | # 489 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 57 000 | # 489 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.20 | # Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция от ТК-2-6 до ТК-11-2 |  | # Тепловые сети |  | # 2034 | # 2035 | # 1 243 160 | # 24 800 | # 1 218 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 800 | # 1 218 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.21 | # Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 |  | # Тепловые сети |  | # 2035 | # 2036 | # 1 160 310 | # 52 800 | # 1 107 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 52 800 | # 1 107 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.22 | # Сооружение - распределительная сеть № 20. Инв. №3000458. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети от ТК-20-3 до ТК-20-6 |  | # Тепловые сети |  | # 2037 | # 2037 | # 59 657 |  | # 59 657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 59 657 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.23 | # Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети от ТК-2-14 до ТК-2-17 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 85 267 |  | # 85 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 85 267 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.24 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 |  | # Тепловые сети |  | # 2037 | # 2038 | # 210 400 | # 10 000 | # 200 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 | # 200 400 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.72 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16. Разработка проекта |  | # Тепловые сети |  | # 2037 | # 2037 | # 10 000 | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.73 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 58 000 |  | # 58 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 58 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.74 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 32 000 |  | # 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 32 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.75 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 23 000 |  | # 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 23 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.76 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 20/2, 20/3 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 12 000 |  | # 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.77 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 34 400 |  | # 34 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 34 400 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.78 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 25 000 |  | # 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.79 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 16 000 |  | # 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.80 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2039 | # 216 700 | # 10 000 | # 206 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 | # 206 700 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.81 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18. Разработка проекта |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 10 000 | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.82 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 42 000 |  | # 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 42 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.83 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 24 000 |  | # 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.84 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных Партизан 8 до Красных Партизан 34 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 52 700 |  | # 52 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 52 700 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.85 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 60 000 |  | # 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 60 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.86 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 28 000 |  | # 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.87 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2040 | # 223 200 | # 10 000 | # 213 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 | # 213 200 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.88 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20. Разработка проекта |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 10 000 | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.89 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 20 000 |  | # 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.90 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 35 000 |  | # 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.91 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 42 000 |  | # 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 42 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.92 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 48 000 |  | # 48 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 48 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.93 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 18 000 |  | # 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.94 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 4 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 50 200 |  | # 50 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 50 200 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.95 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2041 | # 229 000 | # 10 000 | # 219 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 | # 219 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.96 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22. Разработка проекта |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 10 000 | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.97 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 20 000 |  | # 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.98 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 73 000 |  | # 73 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 73 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.99 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 18 000 |  | # 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.100 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 62 000 |  | # 62 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 62 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.101 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 24 000 |  | # 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.102 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 22 000 |  | # 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.103 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б) (1 этап) |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2042 | # 130 000 |  | # 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 70 000 | # 60 000 |  |  |
| # 3.1.1.104 | # Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2042 | # 68 952 | # 8 952 | # 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 952 | # 60 000 |  |  |
| Итого по 3.1: |  |  |  |  |  |  | 11 395 000 | 491 331 | 10 903 669 |  | 7 500 | 35 011 | 72 454 | 490 986 | 458 712 | 465 077 | 1 908 220 | 2 076 931 | 1 398 963 | 1 271 160 | 1 107 510 | 79 657 | 420 800 | 433 400 | 531 667 | 516 952 | 120 000 |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Тепломеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1.1 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2030 | # 67 000 | # 3 500 | # 63 500 |  |  |  | # 3 500 | # 20 000 | # 43 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 67 000 |
| # 3.2.1.2 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 65 500 | # 2 191 | # 63 309 | # 2 002 | # 20 162 | # 43 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 63 498 |
| # 3.2.1.3 | # Деаэpационная установка 1.2 ата ст3. Инв. № ИЭ00010741. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2ата №3. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2034 | # 2035 | # 54 500 | # 4 500 | # 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 500 | # 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 54 500 |
| # 3.2.1.4 | # Деаэpационная установка с 3-мя установками. Инв. № ИЭ00010731. Техническое перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2035 | # 2036 | # 11 445 | # 1 153 | # 10 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 153 | # 10 292 |  |  |  |  |  |  |  | # 11 445 |
| # 3.2.1.5 | # Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое перевооружение Замена скрубберов | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 27 603 |  | # 27 603 |  |  |  |  | # 27 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27 603 |
| # 3.2.1.6 | # Конвееp ленточный 4А. Инв. № ИЭ01152200. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-4А. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 2 500 |  | # 2 500 |  |  |  | # 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 500 |
| # 3.2.1.7 | # Конвееp ленточный 5А. Инв. № ИЭ01146700. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-5А. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 2 500 |  | # 2 500 |  |  |  |  | # 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 500 |
| # 3.2.1.8 | # Конвееp ленточный 5/1. Инв. № ИЭ00011483. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-10. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 2 800 | # 300 | # 2 500 |  |  |  | # 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 800 |
| # 3.2.1.9 | # Конвееp ленточный В-1400 4б. Инв. № ИЭ00011523. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-4Б. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 2 500 |  | # 2 500 |  |  |  |  | # 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 500 |
| # 3.2.1.10 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2026 | # 28 934 |  | # 28 934 | # 7 893 | # 21 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 21 041 |  |
| # 3.2.1.11 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена нижней части заднего экрана (холодной воронки) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 19 305 |  | # 19 305 |  |  |  |  |  | # 19 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 19 305 |
| # 3.2.1.12 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена дефектных кубов нижнего яруса воздухоподогревателя 1-ой ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 8 720 |  | # 8 720 |  |  |  |  | # 8 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 720 |
| # 3.2.1.13 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена пакетов средних блоков горячего пароперегревателя | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 23 441 |  | # 23 441 |  |  |  |  | # 23 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 23 441 |
| # 3.2.1.14 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена ширмового пароперегревателя | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 40 000 |  | # 40 000 |  |  |  |  |  | # 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 40 000 |  |
| # 3.2.1.15 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение . Замена водяного экономайзера (нижние блоки). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2032 | # 2032 | # 60 569 |  | # 60 569 |  |  |  |  |  |  |  | # 60 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 60 569 |
| # 3.2.1.16 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение . Замена настенного пароперегревателя. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2031 | # 11 226 |  | # 11 226 |  |  |  |  |  |  | # 11 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 226 |
| # 3.2.1.17 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена нижних кубов воздухоподогревателя | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2031 | # 49 247 |  | # 49 247 |  |  |  |  |  |  | # 49 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 49 247 |  |
| # 3.2.1.18 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена средней части потолочного пароперегревателя | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 8 459 |  | # 8 459 |  |  |  |  | # 8 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 459 |
| # 3.2.1.19 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена водяного экономайзера 1-ой ступени (нижняя часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 25 900 |  | # 25 900 |  |  |  | # 25 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 900 |
| # 3.2.1.20 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2031 | # 40 000 |  | # 40 000 |  |  |  |  |  |  | # 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 40 000 |
| # 3.2.1.21 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 30 000 |  | # 10 000 |  |  |  | # 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 000 |
| # 3.2.1.22 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (надтопочная часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 17 900 |  | # 17 900 |  |  |  |  | # 17 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 900 |
| # 3.2.1.23 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 10 000 |  | # 10 000 |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |
| # 3.2.1.24 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2031 | # 36 500 |  | # 36 500 |  |  |  |  |  |  | # 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 500 |  |
| # 3.2.1.25 | # Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 35 390 |  | # 15 390 |  |  |  |  |  | # 35 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 390 |  |
| # 3.2.1.26 | # Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 37 923 |  | # 37 923 |  |  |  | # 37 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 37 923 |
| # 3.2.1.27 | # Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени с камерами | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2033 | # 2033 | # 36 500 |  | # 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 500 |  |
| # 3.2.1.28 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена воздухоподогревателя 1 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 47 904 |  | # 47 904 |  |  |  | # 47 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 47 904 |
| # 3.2.1.29 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана до отм. 9,5м (холодная воронка) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 24 003 |  | # 24 003 |  |  |  |  |  | # 24 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 003 |
| # 3.2.1.30 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 30 276 |  | # 30 276 |  |  | # 30 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 276 |  |
| # 3.2.1.31 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 35 000 |  | # 35 000 |  |  |  |  |  | # 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 000 |
| # 3.2.1.32 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени (пакеты №1-80, 95-174) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 70 000 |  | # 70 000 |  |  |  |  |  | # 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 70 000 |
| # 3.2.1.33 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 36 050 |  | # 36 050 |  |  | # 36 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 050 |  |
| # 3.2.1.34 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (ка № 6,7). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2031 | # 20 400 | # 1 800 | # 18 600 |  |  |  | # 1 800 |  |  | # 18 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 400 |  |
| # 3.2.1.35 | # Обоpудование пылепpиготовления К-7. Инв. № ИЭТ11_00010122. Техническое перевооружение Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля на шнековые. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2030 | # 35 746 | # 3 000 | # 32 746 |  |  |  | # 3 000 |  | # 32 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 746 |
| # 3.2.1.36 | # Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена БО№3,4 УГВС. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2034 | # 2034 | # 15 373 |  | # 15 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 373 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 373 |  |
| # 3.2.1.37 | # Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена ПСВ-2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2033 | # 2033 | # 11 530 |  | # 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 530 |
| # 3.2.1.38 | # Теплофикационная установка ГВС. Инв. № ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2034 | # 2034 | # 17 295 |  | # 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 295 |
| # 3.2.1.39 | # Теплофикационная установка ГВС. Инв. № ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2037 | # 2037 | # 17 295 |  | # 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 295 |  |  |  |  |  |  | # 17 295 |
| # 3.2.1.40 | # Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 10 091 |  | # 10 091 |  |  |  | # 10 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 091 |  |
| # 3.2.1.41 | # Теплофикационная установка т/г 3. Инв. № ИЭ00010709. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-3А на МНЖ5-1 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 14 499 |  | # 14 499 |  |  |  | # 14 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 499 |  |
| # 3.2.1.42 | # Теплофикационная установка т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-4А на МНЖ5-1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 13 580 |  | # 13 580 |  |  |  | # 13 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 580 |  |
| # 3.2.1.43 | # Теплофикационная установка т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2034 | # 2034 | # 5 675 |  | # 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 675 |
| # 3.2.1.44 | # Теплофикационная установка т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-6Б на МНЖ5-1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 13 315 |  | # 13 315 |  |  |  |  | # 13 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 315 |  |
| # 3.2.1.45 | # Теплофикационная установка т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2035 | # 2035 | # 5 675 |  | # 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5675 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 675 |
| # 3.2.1.46 | # Турбина паровая ст.6. Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение . Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ЛПК). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 44 000 |  | # 44 000 |  |  |  | # 44 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44 000 |
| # 3.2.1.47 | # Турбина паровая ст.6. Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение . Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ППК). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 42 605 |  | # 42 605 |  |  |  | # 42 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 42 605 |
| # 3.2.1.48 | # Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки ЭОУ ТГ-8 на МНЖ5-1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 5 923 |  | # 5 923 |  |  |  |  | # 5 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 923 |  |
| # 3.2.1.49 | # Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена щеточно-контактного аппарата. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 18 000 |  | # 18 000 |  |  |  | # 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18 000 |
| # 3.2.1.50 | # Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2033 | # 2033 | # 5 675 |  | # 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 675 |  |
| # 3.2.1.51 | # Установка циpкуляц. насосов т/г 1. Инв. №ИЭ00010722. Техническое перевооружение. Замена ЦН-1А, Б | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2038 | # 2038 | # 14 612 |  | # 14 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 612 |  |  |  |  | # 14 612 |  |
| # 3.2.1.52 | # Установка циpкуляц. насосов т/г 2. Инв. №ИЭ00010723. Техническое перевооружение. Замена ЦН-2А, Б | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2040 | # 2040 | # 14 612 |  | # 14 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 612 |  |  | # 14 612 |  |
| # 3.2.1.53 | # Конвеер ленточный 2А. Инв. № ИЭ00011460. Конвеер ленточный В-1400 2б. Инв. № ИЭ00011513. Модернизация. Замена металлоуловителей МУ-2А, МУ-2Б | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 13 300 | # 300 | # 13 000 |  |  |  | # 13 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 300 |
| # 3.2.1.54 | # Конвеер ленточный 3А. Инв. № ИЭ01146100. Модернизация . Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3А. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 5 300 | # 300 | # 5 000 |  |  |  | # 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 300 |
| # 3.2.1.55 | # Конвеер ленточный В-1400 3Б. Инв. № ИЭ01153100. Модернизация . Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3Б. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 5 300 | # 300 | # 5 000 |  |  |  |  | # 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 300 |
| # 3.2.1.56 | # Конвееp ленточный В-1400 1б. Инв. № ИЭ00011512. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-1Б. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2026 | # 2 832 |  | # 2 832 |  | # 2 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 832 |
| # 3.2.1.57 | # Маслохозяственное отделение. Инв.№ ИЭ00010744. Модернизация системы маслохозяйства ТЦ с заменой маслобаков. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2031 | # 59 400 | # 3 400 | # 56 000 |  |  |  | # 3 400 |  |  | # 56 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 59 400 |
| # 3.2.1.58 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой систем возбуждения с щеточно-контактными апаратами ТГ1-8. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2031 | # 9 000 | # 2 000 | # 7 000 |  |  |  |  | # 2 000 |  | # 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 000 |
| # 3.2.1.59 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой арматуры высокого давления (ПТП, ГПП). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2031 | # 41 000 | # 1 000 | # 40 000 |  |  |  | # 1 000 |  |  | # 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 41 000 |
| # 3.2.1.60 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой насосов КН, ПЭН ТЦ. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2031 | # 39 500 | # 1 500 | # 38 000 |  |  |  | # 1 500 |  |  | # 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 39 500 |
| # 3.2.1.61 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Модернизация трубопровода коллектора пара 0,7-2,5 первой очереди, рег. №11818 с заменой элементов трубопроводов на элементы, отвечающие современным техническим требованиям. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2029 | # 47 500 | # 3 810 | # 43 690 | # 4 077 |  |  | # 10 000 | # 33 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 43 423 |
|  | итого по 3.2.1 |  |  |  |  |  | 1 548 628 | 29 054 | 1 479 574 | 13 972 | 44 035 | 109 662 | 332 602 | 181 084 | 299 944 | 296 573 | 60 569 | 53 705 | 42 843 | 56 828 | 10 292 | 17 295 | 14 612 |  | 14 612 |  |  | 413 084 | 1 121 572 |
| 3.2.2 Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.2.1 | # Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап). | # 38:31:000003:611 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 26 032 |  | # 26 032 |  |  |  | # 26 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 26 032 |  |
| # 3.2.2.2 | # Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 этап). | # 38:31:000003:611 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 8 770 |  | # 8 770 |  |  |  |  | # 8 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 770 |  |
| # 3.2.2.3 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Вентиляция щитов управления (2 этап). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2026 | # 5 530 |  | # 5 530 |  | # 5 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 530 |
| # 3.2.2.4 | # ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | # 2028 | # 2028 | # 7 461 |  | # 7 461 |  |  |  | # 7 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 461 |
| # 3.2.2.5 | # ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап, замена выключателя ШСВ-1). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | # 2029 | # 2029 | # 14 655 |  | # 14 655 |  |  |  |  | # 14 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 655 |
| # 3.2.2.6 | # ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (2 этап). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | # 2030 | # 2030 | # 67 629 |  | # 67 629 |  |  |  |  |  | # 67 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 67 629 |
| # 3.2.2.7 | # Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена трансформатора ст.№2 с релейной защитой и автоматикой. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2024 | # 2030 | # 66 529 | # 2 600 | # 63 929 | # 2600 |  |  |  |  | # 63 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 63 929 |
|  | итого по 3.2.2 |  |  |  |  |  | 196 606 | 2 600 | 194 006 | 2 600 | 5 530 |  | 33 493 | 23 425 | 131 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 802 | 159 204 |
| 3.2.3 АСУТП и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.3.1 | # Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического регулирования мазутонасосной станции. | # 38:31:000003:573 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная, Здание мазутонасосной станции | # 2029 | # 2031 | # 39 153 | # 1 153 | # 38 000 |  |  |  |  | # 1 153 |  | # 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 39 153 |
| # 3.2.3.2 | # Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) насосными станциями УТС ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00161669. Модернизация автоматизированной системы дистанционного управления | # 38:31:000029:2222 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, зд. 31 | # 2027 | # 2030 | # 38 800 | # 6 600 | # 32 200 |  |  | # 2 200 | # 16 200 | # 10 600 | # 9 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 38 800 |
| # 3.2.3.3 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом с заменой ПТК. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2031 | # 44 300 | # 4 300 | # 40 000 |  |  |  |  | # 4 300 | # 25 000 | # 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44 300 |
| # 3.2.3.4 | # Турбина паpовая ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация . Замена АСУТП ЭГСАР. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 11 530 |  | # 11 530 |  |  |  | # 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 530 |
| # 3.2.3.5 | # Турбина паровая ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 65 000 | # 5 000 | # 60 000 |  |  |  | # 5 000 | # 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 65 000 |
| # 3.2.3.6 | # Турбина паровая ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 70 200 | # 5 200 | # 65 000 |  |  |  | # 5 200 | # 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 70 200 |
| # 3.2.3.7 | # Турбина паровая ст 4. Инв.№ ИЭ00010929.Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2030 | # 73 575 | # 5 450 | # 68 125 |  |  |  |  | # 5 450 | # 68 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 73 575 |
| # 3.2.3.8 | # Турбина паровая ст 5. Инв. № ИЭ00010783. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2031 | # 74 250 | # 5 500 | # 68 750 |  |  |  |  |  | # 5 500 | # 68 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 74 250 |
| # 3.2.3.9 | # Турбина паровая ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2032 | # 70 000 | # 5 000 | # 65 000 |  |  |  |  |  |  | # 5 000 | # 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 70 000 |
| # 3.2.3.10 | # Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 67 388 | # 4 800 | # 62 588 |  |  |  | # 4 800 | # 62 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 67 388 |
| # 3.2.3.11 | # Турбина паpовая ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация с заменой системы вибромониторинга и измерения механических величин. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 8 600 |  | # 8 600 |  |  |  |  | # 8 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 600 |
| # 3.2.3.12 | # Турбина паpовая ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с заменой системы вибромониторинга и измерения механических величин. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 22 170 |  | # 22 170 |  |  |  |  |  | # 22 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22 170 |
| ## 3.2.3.13 | ## Щит топливоподачи. Инв. № ИЭ00011470. Модернизация с оснащением топливоподачи автоматической системой управления технологическим процессом. | ## 38:31:000003:655 | ## ТЭЦ | ## ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | ## 2035 | ## 2038 | ## 64 500 | ## 5 000 | ## 59 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 5 000 |  |  | ## 59 500 |  |  |  |  |  | ## 64 500 |
|  | итого по 3.2.3 |  |  |  |  |  | 649 466 | 48 003 | 601 463 |  |  | 2 200 | 42 730 | 217 691 | 130 595 | 126 750 | 65 000 |  |  | 5 000 |  |  | 59 500 |  |  |  |  |  | 649 466 |
| 3.2.4 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.4.1 | # Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №7,9. | # 38:31:000003:569 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2020 | # 2026 | # 16 485 | # 748 | # 14 336 | # 2 149 | # 14 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 336 |
| # 3.2.4.2 | # Закpытое pаспpедустpойство 35кв. Инв. № ИЭ00010479. Техническое перевооружение . Монтаж пожарной сигнализации | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 4 378 | # 350 | # 4 028 |  |  |  | # 350 | # 4 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 378 |
| # 3.2.4.3 | # Распpед. устpойство собственные нужды 6кв. Инв.№ ИЭ00010455. Техническое перевооружение. Монтаж пожарной сигнализации | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 400 |  | # 400 |  |  |  | # 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 400 |
| # 3.2.4.4 | # Склад ацетиленовый. Инв. № ИЭТ11_00012553. Модернизация с установкой автоматической пожарной сигнализации. | # 38:31:000003:600 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2027 | # 1 223 | # 171 | # 1 052 |  | # 171 | # 1 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 171 |
| # 3.2.4.5 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2021 | # 2027 | # 1 327 | # 201 | # 1 126 | # 201 |  | # 1 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 126 |
| # 3.2.4.6 | # Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация системы пожаротушения кабельных помещений. | # 38:31:000003:627 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2028 | # 19 243 | # 1 432 | # 17 811 |  | # 1 432 |  | # 17 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 432 |
| # 3.2.4.7 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение автоматической системы пожаротушения ТЦ (4 пом.) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 120 |  | # 120 |  |  |  |  | # 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 120 |
| # 3.2.4.8 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации ГрЩУ №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 300 |  | # 300 |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300 |
| # 3.2.4.9 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации комнаты приема пищи ТЦ. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 200 |  | # 200 |  |  |  | # 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 200 |
| # 3.2.4.10 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в помещениях мастерских КЦ | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 2 000 | # 150 | # 1 850 |  |  |  | # 150 | # 1 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 000 |
| # 3.2.4.11 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации помещений мастерских ТЦ. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 800 |  | # 800 |  |  |  | # 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 800 |
| # 3.2.4.12 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией помещение мастерских ТЦ | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 200 |  | # 200 |  |  |  | # 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 200 |
| # 3.2.4.13 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №1 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 300 |  | # 300 |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300 |
| # 3.2.4.14 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №2 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 300 |  | # 300 |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300 |
| # 3.2.4.15 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией комната приема пищи ТЦ | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 900 |  | # 900 |  |  |  | # 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 900 |
| # 3.2.4.16 | # Главный коpпус. ИЭ00010706. Техническое перевооружение Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в маслостанциях № 1-5 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 2 300 | # 300 | # 2 000 |  |  |  | # 300 | # 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 300 |
| # 3.2.4.17 | # Маслохозяственное отделение. Инв. № ИЭ00010744. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 1 100 | # 400 | # 700 |  |  |  | # 400 | # 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 100 |
|  | итого по 3.2.4 |  |  |  |  |  | 51 576 | 3 752 | 46 423 | 2 350 | 15 939 | 2 178 | 22 411 | 8 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 363 |
| 3.2.5 Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Галлеpея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495. Техническое перевооружение . Замена стенового ограждения галереи №11. | 38:31:000003:578 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2030 | 22 000 | 2 000 | 20 000 |  |  |  |  | 2 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 000 |  |
| 3.2.5.2 | Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Замена плит кровли турбинного цеха 1 очереди. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2033 | 2037 | 3 843 |  | 3 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3843 |  |  |  |  |  | 3 843 |  |
| 3.2.5.3 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галлереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм.+26,000м). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2023 | 2029 | 5 000 | 685 | 4 315 | 685 |  |  |  | 4 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 3.2.5.4 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружной стены котельного отделения (1,2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 20 629 |  | 20 629 |  |  |  |  | 20 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20629 |
| 3.2.5.5 | Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2023 | 2026 | 70 162 | 5 940 | 63 585 | 38331 | 31 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 162 |
| 3.2.5.6 | Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 10 628 |  | 10 628 |  |  |  |  | 10 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 628 |
| 3.2.5.7 | Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 14 108 |  | 14 108 |  |  |  |  |  | 14 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 108 |
| 3.2.5.8 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода воды. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2030 | 14 459 | 1 384 | 13 075 |  |  |  | 1 384 |  | 13 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 459 |
| 3.2.5.11 | Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение . Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1 золошлакоотвала ТЭЦ-11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2030 | 285 949 | 25 000 | 260 949 |  | 4 950 | 20 000 | 107 975 | 76 000 | 77 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 949 |
| 3.2.5.12 | Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое перевооружение Замена мазутных резервуаров. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2022 | 2027 | 59 562 | 1 462 | 58 100 | 1462 | 11 500 | 46 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 562 |
| 3.2.5.13 | Станционные трубопроводы низ. давления т/г 4. Замена коллектора тех. воды. Инв.№ ИЭ00010752. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 14 646 |  | 14 646 |  |  |  |  |  |  | 14 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 646 |  |
| 3.2.5.14 | Станционные тpубопpоводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности". Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2022 | 2030 | 64 874 |  | 64 000 | 874 |  |  |  |  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 874 |
| 3.2.5.15 | Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой водородных ресиверов. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2024 | 2028 | 14 830 |  | 13 307 | 5 571 | 1 566 | 1 693 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 830 |
| 3.2.5.17 | Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой электролизной установки №1, 2 | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 15 000 | 1 500 | 13 500 |  |  |  |  | 1 500 | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |
| 3.2.5.18 | Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация Замена стенового ограждения галереи №3. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2028 | 20 603 | 1 780 | 18 823 |  |  | 1 780 | 18 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 603 |
| 3.2.5.19 | Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Модернизация . Замена стенового ограждения башни пересыпки | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2040 | 2040 | 16 787 |  | 16 459 | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 459 |  |  |  | 16787 |
| 3.2.5.20 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 11 360 |  | 11 360 |  |  |  | 11 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 360 |  |
| 3.2.5.21 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 15 780 |  | 15 780 |  |  |  |  |  | 15 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15780 |
| 3.2.5.22 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (1,2 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 16 500 |  |  |  |  |  |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.23 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (3 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 18 010 |  | 18 010 |  |  |  |  |  | 18 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18010 |
| 3.2.5.24 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (4 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 20 108 |  | 20 108 |  |  |  |  |  |  | 20 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20108 |
| 3.2.5.25 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (5 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2032 | 2032 | 15 200 |  | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15200 |
| 3.2.5.26 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (1 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2021 | 2028 | 2 355 | 855 | 1 500 | 855 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 355 |
| 3.2.5.27 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 1 700 |  | 1 700 |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 |
| 3.2.5.28 | Открытый склад угля с галереей наземной прокладки ЛК-10 (галерея 5/2) и узлом пересыпки. Инв. № ИЭ00011487/2. Галлеpея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение . Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №10,11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 16 500 | 1 500 | 15 000 |  |  |  | 1 500 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16500 |
| 3.2.5.29 | Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Реконструкция с уменьшением высоты | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 152 783 | 17 300 | 135 483 |  | 17 300 | 135 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 483 |
|  | итого по 3.2.5 |  |  |  |  |  | 923 376 | 59 406 | 844 108 | 48 106 | 49 847 | 205 556 | 148 542 | 148 272 | 235 497 | 34 754 |  |  |  |  |  | 3 843 |  |  | 16 459 |  |  | 66 849 | 822 727 |
| 3.2.6 Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 2 462 | 200 | 2 262 |  | 200 | 2 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 |  |
|  | итого по 3.2.6 |  |  |  |  |  | 2 462 | 200 | 2 262 |  | 200 | 2 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 |  |
| Итого по 3.2: |  |  |  |  |  |  | 3 372 114 | 143 015 | 3 167 836 | 67 028 | 115 551 | 321 858 | 579 778 | 579 170 | 797 594 | 458 077 | 125 569 | 53 705 | 42 843 | 61 828 | 10 292 | 21 138 | 74 112 |  | 31 071 |  |  | 517 197 | 2 783 332 |
| Всего по группе 3: |  |  |  |  |  |  | 14 767 114 | 634 346 | 14 071 505 | 67 028 | 123 051 | 356 869 | 652 232 | 1 070 156 | 1 256 306 | 923 154 | 2 033 789 | 2 130 636 | 1 441 806 | 1 332 988 | 1 117 802 | 100 795 | 494 912 | 433 400 | 562 738 | 516 952 | 120 000 | 517 197 | 2 783 332 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Дымовая труба котлов №1-№4 инв. № ИЭ0010933, дымовая труба котлов №5-№8 инв. №ИЭ00010934. Техническое перевооружение . Система автоматического контроля выбросов (САКВ) ТЭЦ-11/ | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2026 | # 99 484 | # 2 100 | # 97 384 |  | # 99 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 99 484 |
| # 4.2 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 170 638 | # 7 110 | # 163 528 | # 579 | # 76 352 | # 93 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 170 059 |
| # 4.3 | # Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 110 560 | # 6 900 | # 103 660 | # 636 | # 57 040 | # 52 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 109 924 |
| # 4.4 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №1160. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2030 | # 135 360 |  | # 135 360 |  |  |  |  | # 81 216 | # 54 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.5 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-85 уч. №1119. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2031 | # 138 856 | # 7 500 | # 131 356 |  |  |  |  | # 13 468 | # 67 340 | # 58 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.6 | # Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №1040. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 138 552 |  | # 138 552 |  |  |  | # 76 440 | # 62 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 76 440 |
| # 4.7 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №1040. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2031 | # 57 720 | # 5 772 | # 51 948 |  |  |  |  | # 5 772 | # 28 860 | # 23 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.8 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Внедрение системы интенсивного орошения котлов ст. №№3,4,7,8,9. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2031 | # 164 637 | # 5 497 | # 159 140 |  | # 50 983 | # 46 452 | # 9 100 | # 20 586 | # 21 245 | # 16 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 106 535 |
| Всего по группе 4: |  |  |  |  |  |  | 1 015 807 | 34 879 | 980 928 | 1 215 | 283 859 | 193 043 | 85 540 | 183 154 | 171 589 | 97 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 442 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | # ОНТМ. Приобретение бульдозера | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 55 000 |  | # 55 000 |  |  | # 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 55 000 |
| # 6.2 | # Корпоративная информационно-вычислительная система. Инв. № ИЭ00410135. Модернизация внедрение СУБКИИ ТЭЦ-11. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2024 | # 2028 | # 177 367 | # 17 737 | # 159 630 | # 2 350 |  | # 88 684 | # 86 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 175 017 |
| # 6.3 | # ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с дооснащение видеонаблюдением и охранной сигнализацией | # 38:31:000003:655 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, зд. 18 | # 2026 | # 2027 | # 4 170 | # 333 | # 3 837 |  | # 333 | # 3 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 837 |
| # 6.4 | # Технологическое присоединение энергопринимающего устройства - ВРУ ТНС-5 |  | # Тепловые сети |  | # 2027 | # 2028 | # 20 465 |  | # 20 465 |  |  | # 10 232,5 | # 10 232,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 465 |
| # 6.5 | # ТНС-1. Инв № ИЭ00161836. Установка системы пожарной сигнализации. |  | # Тепловые сети |  | # 2027 | # 2029 | # 600 | # 50 | # 550 |  |  | # 50 | # 275 | # 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 600 |
| # 6.6 | # ТНС-5. Инв. № ИЭ00161654. Техническое перевооружение. Оснащение системой пожарной сигнализации |  | # Тепловые сети |  | # 2026 | # 2027 | # 2 066 | # 198 | # 1 868 |  | # 198 | # 1 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 868 |
| Всего по группе 6: |  |  |  |  |  |  | 259 668 | 18 318 | 241 350 | 2 350 | 531 | 159 672 | 96 841 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 319 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  | 16 042 589 | 687 543 | 15 293 783 | 70 593 | 407 441 | 709 584 | 834 613 | 1 253 585 | 1 427 895 | 1 020 561 | 2 033 789 | 2 130 636 | 1 441 806 | 1 332 988 | 1 117 802 | 100 795 | 494 912 | 433 400 | 562 738 | 516 952 | 120 000 | 517 197 | 3 600 093 |

Таблица 1.2 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, предложенные Мастер-Планом и разработчиком, тыс. руб., без НДС

| Наименование мероприятия | Тех. характеристики | Срок реализации | Стоимость | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство трех энергоблоков мощностью по 230 МВт | 3х230 МВт | 2025-2030 | 330 510 000 | Мастер План |
| наладка тепловой сети |  |  |  | Предложение разработчика |
| Строительство котельной 0,32 Гкал/ч | 0,32 Гкал/ч | После 2035 г. | 6479,032 | Утвержденный ППТ |

Таблица 1.3 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС (часть 1)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2027 |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ - 1 до точки Б до ТК - 1 - 6, учетный №18615, с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл. | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, промплощадка ООО "Химпром" | # 2026 | # 2028 | # 79 040 | # 7 575 | # 71 465 | # 7 575 | # 35 011 | # 36 454 |  |
| Итого по 3.1: |  |  |  |  |  |  | 79 040 | 7 575 | 71 465 | 7 575 | 35 011 | 36 454 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 45 764 | # 2 191 | # 43 573 | # 22 193 | # 22 072 | # 1 499 |  |
| # 3.2.2 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2021 | # 2028 | # 1 327 | # 201 | # 1 126 | # 201 | # 1 126 |  |  |
| # 3.2.3 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2027 | # 2 462 | # 200 | # 2 262 | # 200 | # 2 262 |  |  |
| # 3.2.4 | # Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1 золошлакоотвала ТЭЦ-11. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2030 | # 285 949 | # 20 000 | # 265 949 | # 3 562 | # 20 000 | # 107 975 | # 154 412 |
| # 3.2.5 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 17 725 |  | # 17 725 | # 8 503 | # 9 222 |  |  |
| # 3.2.6 | # Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация Замена стенового ограждения галереи №3. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2028 | # 20 603 | # 1 780 | # 18 823 |  | # 1 780 | # 18 823 |  |
| # 3.2.7 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена пароохладителей 2 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 24 618 |  | # 24 618 |  | # 24 618 |  |  |
| # 3.2.8 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 8 514 |  | # 8 514 |  | # 8 514 |  |  |
| # 3.2.9 | # ОНТМ. Приобретение бульдозера | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 55 000 |  | # 55 000 |  | # 55 000 |  |  |
| # 3.2.10 | # Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Реконструкция с уменьшением высоты | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2027 | # 152 783 | # 17 300 | # 135 483 | # 17 300 | # 135 483 |  |  |
| Итого по 3.2: |  |  |  |  |  |  | 614 745 | 41 672 | 574 941 | 51 959 | 280 077 | 128 297 | 154 412 |
| Всего по группе 3: |  |  |  |  |  |  | 693 785 | 49 247 | 646 406 | 59 534 | 315 088 | 164 751 | 154 412 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 110 560 | 6 900 | 103 660 | 57 676 | 41 620 | 11 264 | 0 |
| 4.2 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 170 638 | 7 110 | 163 528 | 76 931 | 77 728 | 15 979 | 0 |
| 4.3 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Внедрение системы интенсивного орошения котлов ст. №№3,4,7,8,9. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2028 | 101 535 | 20 000 | 81 535 | 45 983 | 46 452 | 9 100 |  |
| Всего по группе 4: |  |  |  |  |  |  | 382 733 | 34 010 | 348 723 | 180 590 | 165 800 | 36 343 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.1: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.2: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 5: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | # ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с доснащением видеонаблюдением и охранной сигнализацией | # 38:31:000007:678 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, зд. 18 | # 2026 | # 2027 | # 4 170 | # 333 | # 3 837 | # 333 | # 3 837 |  |  |
| # 6.2 | # ТНС-1. Инв. № ИЭ00161836. Модернизация АРМ диспетчерского пункта УТС | # 38:31:000029:2222 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, зд. 31 | # 2027 | # 2030 | # 38 800 | # 6 600 | # 32 200 |  | # 2 200 | # 16 200 | # 20 400 |
| # 6.3 | # Корпоративная информационно-вычислительная система. Инв. № ИЭ00410135. Модернизация внедрение СУБКИИ ТЭЦ-11. | # 38:31:000003:657 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2028 | # 177 367 | # 17 737 | # 159 630 | # 0 | # 88 684 | # 88 683 |  |
| Всего по группе 6: |  |  |  |  |  |  | 220 337 | 24 670 | 195 667 | 333 | 94 721 | 104 883 | 20 400 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  | 1 296 855 | 107 927 | 1 190 796 | 240 457 | 575 609 | 305 977 | 174 812 |

Таблица 1.4 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС (часть 2)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.4 ФП) | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр.1.3 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.5 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.3 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (п.5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанная с сохранением потерь в тепловых сетях, сменой видов и(или) марки основного и(или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора(контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ - 1 до точки Б до ТК - 1 - 6, учетный №18615, с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл. | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, промплощадка ООО "Химпром" | # 2026 | # 2028 |  | # 71 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 3.1: |  |  |  |  |  |  | 0 | 71 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 |  | # 23 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.2 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2021 | # 2028 |  | # 1 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.3 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2027 |  | # 2 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.4 | # Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1 золошлакоотвала ТЭЦ-11. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2030 |  | # 127 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.5 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 9 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.6 | # Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация Замена стенового ограждения галереи №3. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2028 |  | # 20 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.7 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена пароохладителей 2 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 24 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.8 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 8 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.9 | # ОНТМ. Приобретение бульдозера | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 |  | # 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.10 | # Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Реконструкция с уменьшением высоты | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2027 |  | # 135 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 3.2: |  |  |  |  |  |  | 42 354 | 366 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3: |  |  |  |  |  |  | 42 354 | 437 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 |  | 52 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 |  | 93 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Внедрение системы интенсивного орошения котлов ст. №№3,4,7,8,9. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2028 |  | 55 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4: |  |  |  |  |  |  | 0 | 202 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.1: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.2: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 5: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | # ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с доснащением видеонаблюдением и охранной сигнализацией | # 38:31:000007:678 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, зд. 18 | # 2026 | # 2027 |  | # 3 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.2 | # ТНС-1. Инв. № ИЭ00161836. Модернизация АРМ диспетчерского пункта УТС | # 38:31:000029:2222 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, зд. 31 | # 2027 | # 2030 |  | # 38 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.3 | # Корпоративная информационно-вычислительная система. Инв. № ИЭ00410135. Модернизация внедрение СУБКИИ ТЭЦ-11. | # 38:31:000003:657 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2028 |  | # 177 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6: |  |  |  |  |  |  | 0 | 220 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  | 42 354 | 859 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2026 года, представлен в Разделе 1.

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены.