Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	5

1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	6

2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	11

3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	12

4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	13

5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	14

6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	15

7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	16

8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	17

9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	18

10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	19

11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями		20

12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	21

13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	24

14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	25

15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	26

16.	Приложение 7.1	29

- Список таблиц

Таблица 12.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей ТЭЦ.	22

Таблица 12.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных	23

Таблица 16.1 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, тыс. руб., без НДС	29

Таблица 16.2 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, предложенные Мастер-Планом и разработчиком, тыс. руб., без НДС	37

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Организация централизованного теплоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Согласно данному постановлению, при утверждении схемы теплоснабжения соответствующим органом местного самоуправления, статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, на основании критериев и порядка, указанных в Главе 2 данного постановления. Предложения по выбору ЕТО в административных границах МО «город Усолье-Сибирское» представлены в Главе 15 Обосновывающих Материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

-	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя»).

Подключение к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, определенном правилами подключении, на основании договора, который является публичным для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единой теплоснабжающей организации.

Правообладатели земельных участков, а также органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, определенную в соответствии постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:

1)	наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

2)	правоустанавливающие документы на земельный участок;

3)	информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;

4)	информацию о разрешенном использовании земельного участка.

Выдача технических условий осуществляется теплоснабжающими или теплосетевыми организациями в пределах границ зоны их эксплуатационной ответственности, без взимания платы.

Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в течение одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства – в течении 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключению к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.

В случае если заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, он обращается в теплоснабжающую или теплосетевую организацию с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий подключения.

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться с целью заключения договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.

Орган местного самоуправления обязан представить в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Основанием для заключения договора о подключении является поданная заявителем заявка на подключение.

Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении и являются его неотъемлемой частью.

В случае если подключение осуществляется исполнителем, не являющимся единой теплоснабжающей организацией, исполнитель осуществляет согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организацией в порядке, установленном договором об оказании услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключаемым теплосетевой организацией с единой теплоснабжающей организацией, за исключением случая заключения такого договора в ценовых зонах теплоснабжения, предусматривается, что в случае если теплосетевая организация осуществляет подключение к своим тепловым сетям теплопотребляющих установок, тепловых сетей или источников тепловой энергии, теплосетевая организация осуществляет согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организацией. Теплосетевая организация обязана направить подключения на согласование единой теплоснабжающей организации, определенной в соответствующей системе теплоснабжения, до направления их потребителю.

Единая теплоснабжающая организация обязана в течении 7 рабочих дней со дня получения условий подключения согласовать их либо подготовить к ним замечания в случае, если осуществление подключения в соответствии с такими условиями вызовет снижение надежности теплоснабжения.

В случае отсутствия ответа от единой теплоснабжающей организации о результатах согласования условий подключения в течение 7 дней со дня их получения, условия подключения считаются согласованными.

В случае получения замечаний к условиям подключения теплосетевая организация обязана внести изменения в условия подключения в соответствии с этими замечаниями.

Внесение изменений в условия подключения подлежит согласования в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае нарушения теплосетевой организацией обязанностей, установленных настоящим пунктом, либо невыполнения условий подключения заявителем и (или) теплосетевой организацией, единая теплоснабжающая организация вправе в течение 1 года со дня обнаружения указанных нарушений обратиться к теплосетевой организации с требованием об изменении выданных условий подключения и о выполнении всех необходимых, в связи с этим действий либо с требованием о выполнении условий подключения. Теплосетевая организация обязана выполнить все указанные действия за счет собственных средств и возместить единой теплоснабжающей организации все понесенные убытки, возникшие вследствие нарушения теплосетевой организацией обязанности по согласованию условий подключения с единой теплоснабжающей организацией (п. 67 ПП №808 от 8 августа 2012 г.).

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:

1)	направление исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения;

2)	заключение договора о подключении;

3)	выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении;

4)	составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

5)	составление акта о подключении.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

−	индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

−	малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

−	социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

−	промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

−	любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения к централизованной системе теплоснабжения;

−	инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией). В соответствии с п. 1 СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»: «Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами Управления Пожарной Охраны МЧС России».

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме:

- Распоряжение Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 1646-р «О перечнях генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей»;

- Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2019 N 1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»;

- Распоряжение Правительства РФ от 14 ноября 2019 г. № 2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»;

- Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

Генерирующее оборудование, которое имело статус вынужденного генератора, отсутствует.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно МУ, анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. В связи с отсутствием на территории города генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в формате таблицы П36.1 Приложения №36 не приводятся.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно перечню планируемых изменений установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах на период 2025–2030 годов ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы – предусмотрен ввод трёх блоков суммарной мощностью 690 МВт. Мероприятие позволит полностью покрыть потребности ФЦХ, индустриального парка и городской инфраструктуры. Эффекты:

– обеспечение ФЦХ электроэнергией – до 500 МВт.

– теплоснабжение за счет сбросного тепла – до 166 Гкал/ч;

– пароснабжение для производственных цепочек – до 650 Гкал/ч;

– освобождение до 190 Мвт для подключения новых потребителей в городе.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Все мероприятия, заложенные в Схеме теплоснабжения, направленные на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство существующих и перспективных источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии представлены в п. 16 Приложении 7.1.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения не планируется в перспективе мероприятий по переоборудованию существующих котельных в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

При разработке схемы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» не рассматривались мероприятия по реконструкции и модернизации котельных с увеличением их зоны действия.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных, по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В рассматриваемый период расширение зоны действия ТЭЦ в значительной мере будет за счет строительства и ввода в эксплуатацию Федерального центра химии, а также подключения к централизованной системе теплоснабжения точечных объектов жилищного и общественно-делового фонда.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рассматриваемый период в Схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по выводу в резерв или вывод из эксплуатации котельных.

Схемой теплоснабжения рассмотрено мероприятие по строительству новой котельной, согласно утверждённому ППТ, мощностью 0,31 Гкал/ч.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	неэффективности существующей системы теплоснабжения;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15 с. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Существующие потребители, подключенные в надлежащем порядке к централизованным системам теплоснабжения, могут быть переведены на индивидуальное поквартирное теплоснабжение только в случае обоснования в схеме теплоснабжения экономической убыточности (нецелесообразности) теплоснабжения с использованием существующих систем централизованного теплоснабжения.

Генеральным планом города предусмотрена застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами периферии города, находящейся на значительном удалении от существующих централизованных источников.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные режимы загрузки источников определены согласно принятым вариантам развития системы теплоснабжения на основании фактически достигнутых темпов застройки, выданных разрешений на строительство и планов основных потребителей.

Актуализированной схемой теплоснабжения предусматривается максимальное использование источников комбинированной выработки.

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом мероприятий представлены в таблицах ниже.

Перспективные балансы производства и потребления теплоносителя представлены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Таблица 12.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 1.1 | оборы паровых турбин, в том числе: | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 |
| 1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 1.2 | РОУ | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 |
| 1.3 | ПВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 28,30 | 30,90 | 34,10 | 34,30 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | Затраты на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности | 19,20 | 19,12 | 19,27 | 19,07 | 19,22 | 19,90 | 20,57 | 20,94 | 21,60 | 22,26 | 22,95 | 23,62 | 24,30 | 24,99 | 25,68 | 26,37 | 26,39 | 26,40 | 26,42 | 26,43 | 26,45 | 26,46 |
| 5.1 | Т-01 | 15,72 | 15,65 | 15,78 | 15,61 | 15,74 | 16,41 | 17,08 | 17,45 | 18,12 | 18,78 | 19,47 | 20,14 | 20,81 | 21,50 | 22,19 | 22,89 | 22,90 | 22,92 | 22,93 | 22,95 | 22,96 | 22,98 |
| 5.2 | ТРУ -2 ССК | 3,48 | 3,47 | 3,49 | 3,46 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |
| 9.1 | Т-01 | 223,28 | 211,84 | 219,63 | 206,91 | 226,75 | 242,26 | 257,67 | 266,15 | 281,34 | 296,43 | 312,33 | 327,71 | 343,08 | 358,90 | 374,78 | 390,65 | 390,99 | 391,34 | 391,68 | 392,02 | 392,37 | 392,71 |
| 9.1.1. | отопление и вентиляция | 192,99 | 183,10 | 189,83 | 178,84 | 195,98 | 196,44 | 196,77 | 192,36 | 192,44 | 192,44 | 193,05 | 193,26 | 193,47 | 194,01 | 194,60 | 195,19 | 195,45 | 195,71 | 195,97 | 196,22 | 196,48 | 196,74 |
| 9.1.1. | горячее водоснабжение | 30,29 | 28,74 | 29,80 | 28,07 | 30,76 | 45,81 | 60,89 | 73,79 | 88,90 | 103,99 | 119,27 | 134,44 | 149,61 | 164,89 | 180,17 | 195,46 | 195,54 | 195,63 | 195,71 | 195,80 | 195,89 | 195,97 |
| 9.2 | ТРУ -2 ССК | 20,74 | 19,68 | 20,40 | 19,22 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
| 9.2.1 | отопление и вентиляция | 18,63 | 17,68 | 18,33 | 17,26 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 |
| 9.2.2 | горячее водоснабжение | 2,11 | 2,00 | 2,07 | 1,95 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 588,14 | 607,36 | 571,88 | 562,24 | 557,16 | 540,97 | 524,89 | 516,03 | 500,18 | 484,43 | 467,84 | 451,79 | 435,74 | 419,23 | 402,67 | 386,10 | 385,74 | 385,38 | 385,03 | 384,67 | 384,31 | 383,95 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 765,38 | 775,37 | 763,50 | 777,40 | 749,87 | 733,68 | 717,60 | 708,75 | 692,90 | 677,15 | 660,56 | 644,51 | 628,46 | 611,95 | 595,39 | 578,82 | 578,46 | 578,10 | 577,74 | 577,38 | 577,03 | 576,67 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 838,60 | 836,00 | 832,80 | 832,60 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 229,00 | 218,05 | 225,59 | 213,32 | 232,31 | 246,40 | 260,39 | 268,09 | 281,88 | 295,58 | 310,02 | 323,98 | 337,94 | 352,31 | 366,72 | 381,13 | 381,44 | 381,75 | 382,07 | 382,38 | 382,69 | 383,00 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1942,43 | 2056,09 | 2118,67 | 2230,72 | 2342,04 | 2459,30 | 2572,75 | 2686,20 | 2802,88 | 2919,97 | 3037,06 | 3039,60 | 3042,13 | 3044,67 | 3047,21 | 3049,75 | 3052,28 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 1.1. | оборы паровых турбин, в том числе: | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 |
| 1.1.1. | производственных показателей (с учетом противодавления) | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 |
| 1.1.2. | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 1.2. | РОУ | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 |
| 1.3. | ПВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 28,30 | 30,90 | 34,10 | 34,30 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | Затраты на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности | 19,20 | 19,12 | 19,27 | 19,07 | 19,22 | 19,90 | 20,57 | 20,94 | 21,60 | 22,26 | 22,95 | 23,62 | 24,30 | 24,99 | 25,68 | 26,37 | 26,39 | 26,40 | 26,42 | 26,43 | 26,45 | 26,46 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7.1. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 588,14 | 607,36 | 571,88 | 562,24 | 557,16 | 540,97 | 524,89 | 516,03 | 500,18 | 484,43 | 467,84 | 451,79 | 435,74 | 419,23 | 402,67 | 386,10 | 385,74 | 385,38 | 385,03 | 384,67 | 384,31 | 383,95 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 765,38 | 775,37 | 763,50 | 777,40 | 749,87 | 733,68 | 717,60 | 708,75 | 692,90 | 677,15 | 660,56 | 644,51 | 628,46 | 611,95 | 595,39 | 578,82 | 578,46 | 578,10 | 577,74 | 577,38 | 577,03 | 576,67 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 838,60 | 836,00 | 832,80 | 832,60 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 229,00 | 218,05 | 225,59 | 213,32 | 232,31 | 246,40 | 260,39 | 268,09 | 281,88 | 295,58 | 310,02 | 323,98 | 337,94 | 352,31 | 366,72 | 381,13 | 381,44 | 381,75 | 382,07 | 382,38 | 382,69 | 383,00 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1942,43 | 2056,09 | 2118,67 | 2230,72 | 2342,04 | 2459,30 | 2572,75 | 2686,20 | 2802,88 | 2919,97 | 3037,06 | 3039,60 | 3042,13 | 3044,67 | 3047,21 | 3049,75 | 3052,28 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Таблица 12.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6.1 | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (за вычетом потерь), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1 | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории МО «город Усолье-Сибирское» не предусмотрена. Все существующие и перспективные источники тепловой энергии будут работать на местном виде топлива – уголь.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Существующие и перспективные промышленные зоны находятся в непосредственной близости с ТЭЦ-11. До 2036 г. планируется строительство одного из крупнейших Федеральных центров химии. Для реализации масштабного проекта в период 2026-2030 гг. будут введены 3 новых энергоблока, общей мощностью 690 МВт.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения представлена в соответствии с Приложением №40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 №212.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к системам централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к системам централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

По результатам расчета в радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ-11 не попали следующие перспективные объекты:

| Наименование потребителя | Адрес | Площадь, м кв. | Нагрузка отопление, Гкал/ч | Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | На картинке ниже п. 8 | 6600 | 0,047 | 0,013 |
| Детский сад | На картинке ниже п. 9 | 14000 | 0,099 | 0,028 |
| ИЖС | На картинке ниже п. 10 | 5400 | 0,038 | 0,011 |
| ИЖС | На картинке ниже п. 11 | 16200 | 0,115 | 0,033 |

Рисунок 15.1 План размещения перспективных объектов

Приложение 7.1

Таблица 16.1 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, тыс. руб., без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дымовой трубы №3 |  | ТЭЦ |  | 2028 | 2033 | 3 230 337 | 304 880 | 2 925 457 |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 104 880 | 1 687 296 | 584 929 | 653 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство градирни №5 |  | ТЭЦ |  | 2030 | 2033 | 985 427 | 122 221 | 863 206 |  |  |  |  |  | 122 221 | 862 035 | 1 004 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство золоотвала |  | ТЭЦ |  | 2029 | 2034 | 1 675 390 | 29 500 | 1 645 890 |  |  |  |  | 29 500 | 329 178 | 329 178 | 329 178 | 329 178 | 329 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Тепломеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1.1 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2030 | # 67 000 | # 3 500 | # 63 500 |  |  |  | # 3 500 | # 20 000 | # 43 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 67 000 |
| # 3.2.1.2 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 65 500 | # 2 191 | # 63 309 | # 2 002 | # 20 162 | # 43 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 63 498 |
| # 3.2.1.3 | # Деаэpационная установка 1.2 ата ст3. Инв. № ИЭ00010741. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2ата №3. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2034 | # 2035 | # 54 500 | # 4 500 | # 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 500 | # 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 54 500 |
| # 3.2.1.4 | # Деаэpационная установка с 3-мя установками. Инв. № ИЭ00010731. Техническое перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2035 | # 2036 | # 11 445 | # 1 153 | # 10 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 153 | # 10 292 |  |  |  |  |  |  |  | # 11 445 |
| # 3.2.1.5 | # Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое перевооружение Замена скрубберов | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 27 603 |  | # 27 603 |  |  |  |  | # 27 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27 603 |
| # 3.2.1.6 | # Конвееp ленточный 4А. Инв. № ИЭ01152200. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-4А. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 2 500 |  | # 2 500 |  |  |  | # 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 500 |
| # 3.2.1.7 | # Конвееp ленточный 5А. Инв. № ИЭ01146700. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-5А. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 2 500 |  | # 2 500 |  |  |  |  | # 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 500 |
| # 3.2.1.8 | # Конвееp ленточный 5/1. Инв. № ИЭ00011483. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-10. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 2 800 | # 300 | # 2 500 |  |  |  | # 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 800 |
| # 3.2.1.9 | # Конвееp ленточный В-1400 4б. Инв. № ИЭ00011523. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-4Б. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 2 500 |  | # 2 500 |  |  |  |  | # 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 500 |
| # 3.2.1.10 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2026 | # 28 934 |  | # 28 934 | # 7 893 | # 21 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 21 041 |  |
| # 3.2.1.11 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена нижней части заднего экрана (холодной воронки) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 19 305 |  | # 19 305 |  |  |  |  |  | # 19 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 19 305 |
| # 3.2.1.12 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена дефектных кубов нижнего яруса воздухоподогревателя 1-ой ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 8 720 |  | # 8 720 |  |  |  |  | # 8 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 720 |
| # 3.2.1.13 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена пакетов средних блоков горячего пароперегревателя | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 23 441 |  | # 23 441 |  |  |  |  | # 23 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 23 441 |
| # 3.2.1.14 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена ширмового пароперегревателя | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 40 000 |  | # 40 000 |  |  |  |  |  | # 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 40 000 |  |
| # 3.2.1.15 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение . Замена водяного экономайзера (нижние блоки). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2032 | # 2032 | # 60 569 |  | # 60 569 |  |  |  |  |  |  |  | # 60 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 60 569 |
| # 3.2.1.16 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение . Замена настенного пароперегревателя. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2031 | # 11 226 |  | # 11 226 |  |  |  |  |  |  | # 11 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 226 |
| # 3.2.1.17 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена нижних кубов воздухоподогревателя | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2031 | # 49 247 |  | # 49 247 |  |  |  |  |  |  | # 49 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 49 247 |  |
| # 3.2.1.18 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена средней части потолочного пароперегревателя | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 8 459 |  | # 8 459 |  |  |  |  | # 8 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 459 |
| # 3.2.1.19 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена водяного экономайзера 1-ой ступени (нижняя часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 25 900 |  | # 25 900 |  |  |  | # 25 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 900 |
| # 3.2.1.20 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2031 | # 40 000 |  | # 40 000 |  |  |  |  |  |  | # 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 40 000 |
| # 3.2.1.21 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 30 000 |  | # 10 000 |  |  |  | # 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 000 |
| # 3.2.1.22 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (надтопочная часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 17 900 |  | # 17 900 |  |  |  |  | # 17 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 900 |
| # 3.2.1.23 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 10 000 |  | # 10 000 |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |
| # 3.2.1.24 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2031 | # 36 500 |  | # 36 500 |  |  |  |  |  |  | # 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 500 |  |
| # 3.2.1.25 | # Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 35 390 |  | # 15 390 |  |  |  |  |  | # 35 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 390 |  |
| # 3.2.1.26 | # Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 37 923 |  | # 37 923 |  |  |  | # 37 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 37 923 |
| # 3.2.1.27 | # Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени с камерами | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2033 | # 2033 | # 36 500 |  | # 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 500 |  |
| # 3.2.1.28 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена воздухоподогревателя 1 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 47 904 |  | # 47 904 |  |  |  | # 47 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 47 904 |
| # 3.2.1.29 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана до отм. 9,5м (холодная воронка) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 24 003 |  | # 24 003 |  |  |  |  |  | # 24 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 003 |
| # 3.2.1.30 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 30 276 |  | # 30 276 |  |  | # 30 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 276 |  |
| # 3.2.1.31 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 35 000 |  | # 35 000 |  |  |  |  |  | # 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 000 |
| # 3.2.1.32 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени (пакеты №1-80, 95-174) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 70 000 |  | # 70 000 |  |  |  |  |  | # 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 70 000 |
| # 3.2.1.33 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 36 050 |  | # 36 050 |  |  | # 36 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 050 |  |
| # 3.2.1.34 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (ка № 6,7). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2031 | # 20 400 | # 1 800 | # 18 600 |  |  |  | # 1 800 |  |  | # 18 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 400 |  |
| # 3.2.1.35 | # Обоpудование пылепpиготовления К-7. Инв. № ИЭТ11_00010122. Техническое перевооружение Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля на шнековые. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2030 | # 35 746 | # 3 000 | # 32 746 |  |  |  | # 3 000 |  | # 32 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 746 |
| # 3.2.1.36 | # Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена БО№3,4 УГВС. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2034 | # 2034 | # 15 373 |  | # 15 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 373 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 373 |  |
| # 3.2.1.37 | # Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена ПСВ-2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2033 | # 2033 | # 11 530 |  | # 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 530 |
| # 3.2.1.38 | # Теплофикационная установка ГВС. Инв. № ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2034 | # 2034 | # 17 295 |  | # 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 295 |
| # 3.2.1.39 | # Теплофикационная установка ГВС. Инв. № ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2037 | # 2037 | # 17 295 |  | # 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 295 |  |  |  |  |  |  | # 17 295 |
| # 3.2.1.40 | # Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 10 091 |  | # 10 091 |  |  |  | # 10 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 091 |  |
| # 3.2.1.41 | # Теплофикационная установка т/г 3. Инв. № ИЭ00010709. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-3А на МНЖ5-1 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 14 499 |  | # 14 499 |  |  |  | # 14 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 499 |  |
| # 3.2.1.42 | # Теплофикационная установка т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-4А на МНЖ5-1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 13 580 |  | # 13 580 |  |  |  | # 13 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 580 |  |
| # 3.2.1.43 | # Теплофикационная установка т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2034 | # 2034 | # 5 675 |  | # 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 675 |
| # 3.2.1.44 | # Теплофикационная установка т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-6Б на МНЖ5-1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 13 315 |  | # 13 315 |  |  |  |  | # 13 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 315 |  |
| # 3.2.1.45 | # Теплофикационная установка т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2035 | # 2035 | # 5 675 |  | # 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5675 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 675 |
| # 3.2.1.46 | # Турбина паровая ст.6. Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение . Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ЛПК). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 44 000 |  | # 44 000 |  |  |  | # 44 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44 000 |
| # 3.2.1.47 | # Турбина паровая ст.6. Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение . Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ППК). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 42 605 |  | # 42 605 |  |  |  | # 42 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 42 605 |
| # 3.2.1.48 | # Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки ЭОУ ТГ-8 на МНЖ5-1. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 5 923 |  | # 5 923 |  |  |  |  | # 5 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 923 |  |
| # 3.2.1.49 | # Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена щеточно-контактного аппарата. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 18 000 |  | # 18 000 |  |  |  | # 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18 000 |
| # 3.2.1.50 | # Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2033 | # 2033 | # 5 675 |  | # 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 675 |  |
| # 3.2.1.51 | # Установка циpкуляц. насосов т/г 1. Инв. №ИЭ00010722. Техническое перевооружение. Замена ЦН-1А, Б | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2038 | # 2038 | # 14 612 |  | # 14 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 612 |  |  |  |  | # 14 612 |  |
| # 3.2.1.52 | # Установка циpкуляц. насосов т/г 2. Инв. №ИЭ00010723. Техническое перевооружение. Замена ЦН-2А, Б | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2040 | # 2040 | # 14 612 |  | # 14 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 612 |  |  | # 14 612 |  |
| # 3.2.1.53 | # Конвеер ленточный 2А. Инв. № ИЭ00011460. Конвеер ленточный В-1400 2б. Инв. № ИЭ00011513. Модернизация. Замена металлоуловителей МУ-2А, МУ-2Б | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 13 300 | # 300 | # 13 000 |  |  |  | # 13 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 300 |
| # 3.2.1.54 | # Конвеер ленточный 3А. Инв. № ИЭ01146100. Модернизация . Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3А. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 5 300 | # 300 | # 5 000 |  |  |  | # 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 300 |
| # 3.2.1.55 | # Конвеер ленточный В-1400 3Б. Инв. № ИЭ01153100. Модернизация . Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3Б. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 5 300 | # 300 | # 5 000 |  |  |  |  | # 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 300 |
| # 3.2.1.56 | # Конвееp ленточный В-1400 1б. Инв. № ИЭ00011512. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-1Б. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2026 | # 2 832 |  | # 2 832 |  | # 2 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 832 |
| # 3.2.1.57 | # Маслохозяственное отделение. Инв.№ ИЭ00010744. Модернизация системы маслохозяйства ТЦ с заменой маслобаков. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2031 | # 59 400 | # 3 400 | # 56 000 |  |  |  | # 3 400 |  |  | # 56 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 59 400 |
| # 3.2.1.58 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой систем возбуждения с щеточно-контактными апаратами ТГ1-8. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2031 | # 9 000 | # 2 000 | # 7 000 |  |  |  |  | # 2 000 |  | # 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 000 |
| # 3.2.1.59 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой арматуры высокого давления (ПТП, ГПП). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2031 | # 41 000 | # 1 000 | # 40 000 |  |  |  | # 1 000 |  |  | # 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 41 000 |
| # 3.2.1.60 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой насосов КН, ПЭН ТЦ. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2031 | # 39 500 | # 1 500 | # 38 000 |  |  |  | # 1 500 |  |  | # 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 39 500 |
| # 3.2.1.61 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Модернизация трубопровода коллектора пара 0,7-2,5 первой очереди, рег. №11818 с заменой элементов трубопроводов на элементы, отвечающие современным техническим требованиям. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2029 | # 47 500 | # 3 810 | # 43 690 | # 4 077 |  |  | # 10 000 | # 33 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 43 423 |
| 3.2.2 Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.2.1 | # Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап). | # 38:31:000003:611 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 26 032 |  | # 26 032 |  |  |  | # 26 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 26 032 |  |
| # 3.2.2.2 | # Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 этап). | # 38:31:000003:611 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 8 770 |  | # 8 770 |  |  |  |  | # 8 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 770 |  |
| # 3.2.2.3 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Вентиляция щитов управления (2 этап). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2026 | # 5 530 |  | # 5 530 |  | # 5 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 530 |
| # 3.2.2.4 | # ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | # 2028 | # 2028 | # 7 461 |  | # 7 461 |  |  |  | # 7 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 461 |
| # 3.2.2.5 | # ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап, замена выключателя ШСВ-1). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | # 2029 | # 2029 | # 14 655 |  | # 14 655 |  |  |  |  | # 14 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 655 |
| # 3.2.2.6 | # ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (2 этап). | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | # 2030 | # 2030 | # 67 629 |  | # 67 629 |  |  |  |  |  | # 67 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 67 629 |
| # 3.2.2.7 | # Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена трансформатора ст.№2 с релейной защитой и автоматикой. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2024 | # 2030 | # 66 529 | # 2 600 | # 63 929 | # 2600 |  |  |  |  | # 63 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 63 929 |
| 3.2.3 АСУТП и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.3.1 | # Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического регулирования мазутонасосной станции. | # 38:31:000003:573 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная, Здание мазутонасосной станции | # 2029 | # 2031 | # 39 153 | # 1 153 | # 38 000 |  |  |  |  | # 1 153 |  | # 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 39 153 |
| # 3.2.3.2 | # Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) насосными станциями УТС ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00161669. Модернизация автоматизированной системы дистанционного управления | # 38:31:000029:2222 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, зд. 31 | # 2027 | # 2030 | # 38 800 | # 6 600 | # 32 200 |  |  | # 2 200 | # 16 200 | # 10 600 | # 9 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 38 800 |
| # 3.2.3.3 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом с заменой ПТК. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2031 | # 44 300 | # 4 300 | # 40 000 |  |  |  |  | # 4 300 | # 25 000 | # 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44 300 |
| # 3.2.3.4 | # Турбина паpовая ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация . Замена АСУТП ЭГСАР. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 11 530 |  | # 11 530 |  |  |  | # 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 530 |
| # 3.2.3.5 | # Турбина паровая ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 65 000 | # 5 000 | # 60 000 |  |  |  | # 5 000 | # 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 65 000 |
| # 3.2.3.6 | # Турбина паровая ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 70 200 | # 5 200 | # 65 000 |  |  |  | # 5 200 | # 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 70 200 |
| # 3.2.3.7 | # Турбина паровая ст 4. Инв.№ ИЭ00010929.Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2030 | # 73 575 | # 5 450 | # 68 125 |  |  |  |  | # 5 450 | # 68 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 73 575 |
| # 3.2.3.8 | # Турбина паровая ст 5. Инв. № ИЭ00010783. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2031 | # 74 250 | # 5 500 | # 68 750 |  |  |  |  |  | # 5 500 | # 68 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 74 250 |
| # 3.2.3.9 | # Турбина паровая ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2031 | # 2032 | # 70 000 | # 5 000 | # 65 000 |  |  |  |  |  |  | # 5 000 | # 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 70 000 |
| # 3.2.3.10 | # Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 67 388 | # 4 800 | # 62 588 |  |  |  | # 4 800 | # 62 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 67 388 |
| # 3.2.3.11 | # Турбина паpовая ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация с заменой системы вибромониторинга и измерения механических величин. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2029 | # 8 600 |  | # 8 600 |  |  |  |  | # 8 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 600 |
| # 3.2.3.12 | # Турбина паpовая ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с заменой системы вибромониторинга и измерения механических величин. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2030 | # 2030 | # 22 170 |  | # 22 170 |  |  |  |  |  | # 22 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22 170 |
| ## 3.2.3.13 | ## Щит топливоподачи. Инв. № ИЭ00011470. Модернизация с оснащением топливоподачи автоматической системой управления технологическим процессом. | ## 38:31:000003:655 | ## ТЭЦ | ## ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | ## 2035 | ## 2038 | ## 64 500 | ## 5 000 | ## 59 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 5 000 |  |  | ## 59 500 |  |  |  |  |  | ## 64 500 |
| 3.2.4 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.4.1 | # Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №7,9. | # 38:31:000003:569 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2020 | # 2026 | # 16 485 | # 748 | # 14 336 | # 2 149 | # 14 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 336 |
| # 3.2.4.2 | # Закpытое pаспpедустpойство 35кв. Инв. № ИЭ00010479. Техническое перевооружение . Монтаж пожарной сигнализации | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 4 378 | # 350 | # 4 028 |  |  |  | # 350 | # 4 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 378 |
| # 3.2.4.3 | # Распpед. устpойство собственные нужды 6кв. Инв.№ ИЭ00010455. Техническое перевооружение. Монтаж пожарной сигнализации | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 400 |  | # 400 |  |  |  | # 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 400 |
| # 3.2.4.4 | # Склад ацетиленовый. Инв. № ИЭТ11_00012553. Модернизация с установкой автоматической пожарной сигнализации. | # 38:31:000003:600 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2027 | # 1 223 | # 171 | # 1 052 |  | # 171 | # 1 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 171 |
| # 3.2.4.5 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2021 | # 2027 | # 1 327 | # 201 | # 1 126 | # 201 |  | # 1 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 126 |
| # 3.2.4.6 | # Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация системы пожаротушения кабельных помещений. | # 38:31:000003:627 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2028 | # 19 243 | # 1 432 | # 17 811 |  | # 1 432 |  | # 17 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 432 |
| # 3.2.4.7 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение автоматической системы пожаротушения ТЦ (4 пом.) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 120 |  | # 120 |  |  |  |  | # 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 120 |
| # 3.2.4.8 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации ГрЩУ №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 300 |  | # 300 |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300 |
| # 3.2.4.9 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации комнаты приема пищи ТЦ. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 200 |  | # 200 |  |  |  | # 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 200 |
| # 3.2.4.10 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в помещениях мастерских КЦ | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 2 000 | # 150 | # 1 850 |  |  |  | # 150 | # 1 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 000 |
| # 3.2.4.11 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации помещений мастерских ТЦ. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 800 |  | # 800 |  |  |  | # 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 800 |
| # 3.2.4.12 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией помещение мастерских ТЦ | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 200 |  | # 200 |  |  |  | # 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 200 |
| # 3.2.4.13 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №1 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 300 |  | # 300 |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300 |
| # 3.2.4.14 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №2 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 300 |  | # 300 |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300 |
| # 3.2.4.15 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией комната приема пищи ТЦ | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2028 | # 900 |  | # 900 |  |  |  | # 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 900 |
| # 3.2.4.16 | # Главный коpпус. ИЭ00010706. Техническое перевооружение Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в маслостанциях № 1-5 | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 2 300 | # 300 | # 2 000 |  |  |  | # 300 | # 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 300 |
| # 3.2.4.17 | # Маслохозяственное отделение. Инв. № ИЭ00010744. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 1 100 | # 400 | # 700 |  |  |  | # 400 | # 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 100 |
| 3.2.5 Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Галлеpея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495. Техническое перевооружение . Замена стенового ограждения галереи №11. | 38:31:000003:578 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2030 | 22 000 | 2 000 | 20 000 |  |  |  |  | 2 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 000 |  |
| 3.2.5.2 | Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Замена плит кровли турбинного цеха 1 очереди. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2033 | 2037 | 3 843 |  | 3 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3843 |  |  |  |  |  | 3 843 |  |
| 3.2.5.3 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галлереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм.+26,000м). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2023 | 2029 | 5 000 | 685 | 4 315 | 685 |  |  |  | 4 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 3.2.5.4 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружной стены котельного отделения (1,2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 20 629 |  | 20 629 |  |  |  |  | 20 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20629 |
| 3.2.5.5 | Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2023 | 2026 | 70 162 | 5 940 | 63 585 | 38331 | 31 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 162 |
| 3.2.5.6 | Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 10 628 |  | 10 628 |  |  |  |  | 10 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 628 |
| 3.2.5.7 | Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 14 108 |  | 14 108 |  |  |  |  |  | 14 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 108 |
| 3.2.5.8 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода воды. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2030 | 14 459 | 1 384 | 13 075 |  |  |  | 1 384 |  | 13 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 459 |
| 3.2.5.11 | Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение . Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1 золошлакоотвала ТЭЦ-11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2030 | 285 949 | 25 000 | 260 949 |  | 4 950 | 20 000 | 107 975 | 76 000 | 77 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 949 |
| 3.2.5.12 | Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое перевооружение Замена мазутных резервуаров. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2022 | 2027 | 59 562 | 1 462 | 58 100 | 1462 | 11 500 | 46 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 562 |
| 3.2.5.13 | Станционные трубопроводы низ. давления т/г 4. Замена коллектора тех. воды. Инв.№ ИЭ00010752. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 14 646 |  | 14 646 |  |  |  |  |  |  | 14 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 646 |  |
| 3.2.5.14 | Станционные тpубопpоводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности". Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2022 | 2030 | 64 874 |  | 64 000 | 874 |  |  |  |  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 874 |
| 3.2.5.15 | Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой водородных ресиверов. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2024 | 2028 | 14 830 |  | 13 307 | 5 571 | 1 566 | 1 693 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 830 |
| 3.2.5.17 | Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой электролизной установки №1, 2 | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 15 000 | 1 500 | 13 500 |  |  |  |  | 1 500 | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |
| 3.2.5.18 | Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация Замена стенового ограждения галереи №3. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2028 | 20 603 | 1 780 | 18 823 |  |  | 1 780 | 18 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 603 |
| 3.2.5.19 | Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Модернизация . Замена стенового ограждения башни пересыпки | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2040 | 2040 | 16 787 |  | 16 459 | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 459 |  |  |  | 16787 |
| 3.2.5.20 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 11 360 |  | 11 360 |  |  |  | 11 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 360 |  |
| 3.2.5.21 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 15 780 |  | 15 780 |  |  |  |  |  | 15 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15780 |
| 3.2.5.22 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (1,2 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 16 500 |  |  |  |  |  |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.23 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (3 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 18 010 |  | 18 010 |  |  |  |  |  | 18 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18010 |
| 3.2.5.24 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (4 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 20 108 |  | 20 108 |  |  |  |  |  |  | 20 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20108 |
| 3.2.5.25 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (5 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2032 | 2032 | 15 200 |  | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15200 |
| 3.2.5.26 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (1 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2021 | 2028 | 2 355 | 855 | 1 500 | 855 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 355 |
| 3.2.5.27 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 1 700 |  | 1 700 |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 |
| 3.2.5.28 | Открытый склад угля с галереей наземной прокладки ЛК-10 (галерея 5/2) и узлом пересыпки. Инв. № ИЭ00011487/2. Галлеpея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение . Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №10,11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 16 500 | 1 500 | 15 000 |  |  |  | 1 500 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16500 |
| 3.2.5.29 | Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Реконструкция с уменьшением высоты | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 152 783 | 17 300 | 135 483 |  | 17 300 | 135 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 483 |
| 3.2.6 Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 2 462 | 200 | 2 262 |  | 200 | 2 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Дымовая труба котлов №1-№4 инв. № ИЭ0010933, дымовая труба котлов №5-№8 инв. №ИЭ00010934. Техническое перевооружение . Система автоматического контроля выбросов (САКВ) ТЭЦ-11/ | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2026 | # 99 484 | # 2 100 | # 97 384 |  | # 99 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 99 484 |
| # 4.2 | # Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 170 638 | # 7 110 | # 163 528 | # 579 | # 76 352 | # 93 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 170 059 |
| # 4.3 | # Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 110 560 | # 6 900 | # 103 660 | # 636 | # 57 040 | # 52 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 109 924 |
| # 4.4 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №1160. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2030 | # 135 360 |  | # 135 360 |  |  |  |  | # 81 216 | # 54 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.5 | # Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-85 уч. №1119. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2031 | # 138 856 | # 7 500 | # 131 356 |  |  |  |  | # 13 468 | # 67 340 | # 58 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.6 | # Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №1040. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2028 | # 2029 | # 138 552 |  | # 138 552 |  |  |  | # 76 440 | # 62 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 76 440 |
| # 4.7 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №1040. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2029 | # 2031 | # 57 720 | # 5 772 | # 51 948 |  |  |  |  | # 5 772 | # 28 860 | # 23 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.8 | # Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Внедрение системы интенсивного орошения котлов ст. №№3,4,7,8,9. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2031 | # 164 637 | # 5 497 | # 159 140 |  | # 50 983 | # 46 452 | # 9 100 | # 20 586 | # 21 245 | # 16 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 106 535 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | # ОНТМ. Приобретение бульдозера | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 55 000 |  | # 55 000 |  |  | # 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 55 000 |
| # 6.2 | # Корпоративная информационно-вычислительная система. Инв. № ИЭ00410135. Модернизация внедрение СУБКИИ ТЭЦ-11. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2024 | # 2028 | # 177 367 | # 17 737 | # 159 630 | # 2 350 |  | # 88 684 | # 86 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 175 017 |

Таблица 16.2 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, предложенные Мастер-Планом и разработчиком, тыс. руб., без НДС

| Наименование мероприятия | Тех. характеристики | Срок реализации | Стоимость | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство трех энергоблоков мощностью по 230 МВт | 3х230 МВт | 2025-2030 | 330 510 000 | Мастер План |
| Строительство котельной 0,32 Гкал/ч | 0,32 Гкал/ч | После 2035 г. | 6479,032 | Утвержденный ППТ |

Таблица 16. Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2027 |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1 | # Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 45 764 | # 2 191 | # 43 573 | # 22 193 | # 22 072 | # 1 499 |  |  |
| # 3.2.2 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2021 | # 2028 | # 1 327 | # 201 | # 1 126 | # 201 | # 1 126 |  |  |  |
| # 3.2.3 | # Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2027 | # 2 462 | # 200 | # 2 262 | # 200 | # 2 262 |  |  |  |
| # 3.2.4 | # Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1 золошлакоотвала ТЭЦ-11. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2030 | # 285 949 | # 20 000 | # 265 949 | # 3 562 | # 20 000 | # 107 975 | # 154 412 |  |
| # 3.2.5 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2025 | # 2027 | # 17 725 |  | # 17 725 | # 8 503 | # 9 222 |  |  |  |
| # 3.2.6 | # Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация Замена стенового ограждения галереи №3. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2028 | # 20 603 | # 1 780 | # 18 823 |  | # 1 780 | # 18 823 |  |  |
| # 3.2.7 | # Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена пароохладителей 2 ступени. | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 24 618 |  | # 24 618 |  | # 24 618 |  |  |  |
| # 3.2.8 | # Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть) | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 8 514 |  | # 8 514 |  | # 8 514 |  |  |  |
| # 3.2.9 | # ОНТМ. Приобретение бульдозера | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2027 | # 55 000 |  | # 55 000 |  | # 55 000 |  |  |  |
| # 3.2.10 | # Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Реконструкция с уменьшением высоты | # 38:31:000003:655 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2026 | # 2027 | # 152 783 | # 17 300 | # 135 483 | # 17 300 | # 135 483 |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 110 560 | 6 900 | 103 660 | 57 676 | 41 620 | 11 264 | 0 |  |
| 4.2 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 170 638 | 7 110 | 163 528 | 76 931 | 77 728 | 15 979 | 0 |  |
| 4.3 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Внедрение системы интенсивного орошения котлов ст. №№3,4,7,8,9. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2028 | 101 535 | 20 000 | 81 535 | 45 983 | 46 452 | 9 100 |  |  |