Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	23

Список рисунков	24

1.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	25

2.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	26

3.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	34

4.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	35

5.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	36

6.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	37

7.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	38

8.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	39

9.	Обоснование мероприятий по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения			40

10.	Обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения для многоквартирных домов	41

11.	Обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с	42

12.	Обоснование предложений по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети)	43

13.	Обоснование предложений по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети	44

14.	Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей	45

15.	Сведения об изменении циркуляции теплоносителя по мере реализации разработанных мероприятий в тепловых сетях	46

- Список таблиц

Таблица 2.1 Предложения по мероприятиям на сетях теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское»	8

Таблица 2.2 Предложения по мероприятиям на сетях теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» (часть 2)	14

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности, в схеме теплоснабжения не рассматриваются.

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 Предложения по мероприятиям на сетях теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Обеспечение надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.1 | # Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2. (1-4 этап строительства) | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, 1 | # 2028 | # 2032 | # 547 421 | # 16 000 | # 531 421 |  |  |  | # 16 000 | # 156 186 |  | # 173 090 | # 202 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.2 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС – 2 до ТНС – 1 (2 этап строительства) | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 2 - д. 10 | # 2030 | # 2030 | # 162 912 |  | # 162 912 |  |  |  |  |  | # 162 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.3 | # Магистраль № 2. Инв. № ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-16 до ТК-2-17 |  | # Тепловые сети |  | # 2033 | # 2034 | # 98 292 | # 10 206 | # 88 086 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 206 | # 88 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.4 | # Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-11 до ТК-2-14 |  | # Тепловые сети |  | # 2034 | # 2034 | # 179 067 |  | # 179 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 179 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.6 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ - 1 до точки Б до ТК - 1 - 6, учетный №18615, с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, промплощадка ООО "Химпром" | # 2026 | # 2028 | # 78 965 | # 7 500 | # 71 465 |  | # 7 500 | # 35 011 | # 36 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.7 | # Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект. | # 38:31:000049:973-14 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, от ул. Луначарского, 16-3 до полосы отвода ОАО "РЖД" | # 2028 | # 2029 | # 334 800 | # 20 000 | # 314 800 |  |  |  | # 20 000 | # 314 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.8 | # Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 | # 38:31:000000:532 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, от пр. Комсомольский до ул. Молотовая | # 2029 | # 2030 | # 295 800 | # 20 000 | # 275 800 |  |  |  |  | # 20 000 | # 275 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.9 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20а |  | # Тепловые сети |  | # 2030 | # 2031 | # 287 120 | # 20 000 | # 267 120 |  |  |  |  |  | # 20 000 | # 267 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.10 | # Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружениетрубопровода тепловой сети РС-16 |  | # Тепловые сети |  | # 2031 | # 2032 | # 132 963 | # 5 337 | # 127 626 |  |  |  |  |  |  | # 5 337 | # 127 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.11 | # Сооружение -распределительная сеть №2. Инв.№3000442. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети от ДК Солевар до ТНС-5 |  | # Тепловые сети |  | # 2031 | # 2032 | # 125 300 | # 2 100 | # 123 200 |  |  |  |  |  |  | # 2 100 | # 123 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.12 | # Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 |  | # Тепловые сети |  | # 2031 | # 2032 | # 681 915 | # 8 715 | # 673 200 |  |  |  |  |  |  | # 8 715 | # 673 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.13 | # Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 |  | # Тепловые сети |  | # 2031 | # 2032 | # 692 915 | # 8 715 | # 684 200 |  |  |  |  |  |  | # 8 715 | # 684 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.14 | # Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция. Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4) |  | # Тепловые сети |  | # 2032 | # 2033 | # 93 011 | # 22 365 | # 70 646 |  |  |  |  |  |  |  | # 22 365 | # 70 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.15 | # Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети |  | # Тепловые сети |  | # 2032 | # 2033 | # 809 100 | # 39 600 | # 769 500 |  |  |  |  |  |  |  | # 39 600 | # 769 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.16 | # Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 |  | # Тепловые сети |  | # 2032 | # 2033 | # 919 120 | # 29 920 | # 889 200 |  |  |  |  |  |  |  | # 29 920 | # 889 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.17 | # Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 |  | # Тепловые сети |  | # 2033 | # 2034 | # 594 800 | # 39 900 | # 554 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 39 900 | # 554 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.18 | # Сооружение- распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 |  | # Тепловые сети |  | # 2033 | # 2034 | # 73 767 | # 11 457 | # 62 310 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 457 | # 62 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.19 | # Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 |  | # Тепловые сети |  | # 2033 | # 2034 | # 546 800 | # 57 000 | # 489 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 57 000 | # 489 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.20 | # Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция от ТК-2-6 до ТК-11-2 |  | # Тепловые сети |  | # 2034 | # 2035 | # 1 243 160 | # 24 800 | # 1 218 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 800 | # 1 218 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.21 | # Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 |  | # Тепловые сети |  | # 2035 | # 2036 | # 1 160 310 | # 52 800 | # 1 107 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 52 800 | # 1 107 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.22 | # Сооружение - распределительная сеть № 20. Инв. №3000458. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети от ТК-20-3 до ТК-20-6 |  | # Тепловые сети |  | # 2037 | # 2037 | # 59 657 |  | # 59 657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 59 657 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.23 | # Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети от ТК-2-14 до ТК-2-17 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 85 267 |  | # 85 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 85 267 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.24 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 |  | # Тепловые сети |  | # 2037 | # 2038 | # 210 400 | # 10 000 | # 200 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 | # 200 400 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.72 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16. Разработка проекта |  | # Тепловые сети |  | # 2037 | # 2037 | # 10 000 | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.73 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 58 000 |  | # 58 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 58 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.74 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 32 000 |  | # 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 32 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.75 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 23 000 |  | # 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 23 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.76 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 20/2, 20/3 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 12 000 |  | # 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.77 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 34 400 |  | # 34 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 34 400 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.78 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 25 000 |  | # 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.79 | # Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 16 000 |  | # 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.80 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2039 | # 216 700 | # 10 000 | # 206 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 | # 206 700 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.81 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18. Разработка проекта |  | # Тепловые сети |  | # 2038 | # 2038 | # 10 000 | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.82 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 42 000 |  | # 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 42 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.83 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 24 000 |  | # 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.84 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных Партизан 8 до Красных Партизан 34 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 52 700 |  | # 52 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 52 700 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.85 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 60 000 |  | # 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 60 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.86 | # Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 28 000 |  | # 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.87 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2040 | # 223 200 | # 10 000 | # 213 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 | # 213 200 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.88 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20. Разработка проекта |  | # Тепловые сети |  | # 2039 | # 2039 | # 10 000 | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1.89 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 20 000 |  | # 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.90 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 35 000 |  | # 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.91 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 42 000 |  | # 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 42 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.92 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 48 000 |  | # 48 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 48 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.93 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 18 000 |  | # 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.94 | # Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 4 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 50 200 |  | # 50 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 50 200 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.95 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2041 | # 229 000 | # 10 000 | # 219 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 | # 219 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.96 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22. Разработка проекта |  | # Тепловые сети |  | # 2040 | # 2040 | # 10 000 | # 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 000 |  |  |  |  |
| # 3.1.1.97 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 20 000 |  | # 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.98 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 73 000 |  | # 73 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 73 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.99 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 18 000 |  | # 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.100 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 62 000 |  | # 62 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 62 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.101 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 24 000 |  | # 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.102 | # Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2041 | # 22 000 |  | # 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22 000 |  |  |  |
| # 3.1.1.103 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б) (1 этап) |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2042 | # 130 000 |  | # 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 70 000 | # 60 000 |  |  |
| # 3.1.1.104 | # Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1 |  | # Тепловые сети |  | # 2041 | # 2042 | # 68 952 | # 8 952 | # 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 952 | # 60 000 |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.3 | # ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с дооснащение видеонаблюдением и охранной сигнализацией | # 38:31:000003:655 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, зд. 18 | # 2026 | # 2027 | # 4 170 | # 333 | # 3 837 |  | # 333 | # 3 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 837 |
| # 6.4 | # Технологическое присоединение энергопринимающего устройства - ВРУ ТНС-5 |  | # Тепловые сети |  | # 2027 | # 2028 | # 20 465 |  | # 20 465 |  |  | # 10 232,5 | # 10 232,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 465 |
| # 6.5 | # ТНС-1. Инв № ИЭ00161836. Установка системы пожарной сигнализации. |  | # Тепловые сети |  | # 2027 | # 2029 | # 600 | # 50 | # 550 |  |  | # 50 | # 275 | # 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 600 |
| # 6.6 | # ТНС-5. Инв. № ИЭ00161654. Техническое перевооружение. Оснащение системой пожарной сигнализации |  | # Тепловые сети |  | # 2026 | # 2027 | # 2 066 | # 198 | # 1 868 |  | # 198 | # 1 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 868 |

Таблица 2.2 Предложения по мероприятиям на сетях теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» (часть 2)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2027 |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1 | # Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ - 1 до точки Б до ТК - 1 - 6, учетный №18615, с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл. | # 38:31:000000:140 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, промплощадка ООО "Химпром" | # 2026 | # 2028 | # 79 040 | # 7 575 | # 71 465 | # 7 575 | # 35 011 | # 36 454 |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | # ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с доснащением видеонаблюдением и охранной сигнализацией | # 38:31:000007:678 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, зд. 18 | # 2026 | # 2027 | # 4 170 | # 333 | # 3 837 | # 333 | # 3 837 |  |  |
| # 6.2 | # ТНС-1. Инв. № ИЭ00161836. Модернизация АРМ диспетчерского пункта УТС | # 38:31:000029:2222 | # Тепловые сети | # Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, зд. 31 | # 2027 | # 2030 | # 38 800 | # 6 600 | # 32 200 |  | # 2 200 | # 16 200 | # 20 400 |
| # 6.3 | # Корпоративная информационно-вычислительная система. Инв. № ИЭ00410135. Модернизация внедрение СУБКИИ ТЭЦ-11. | # 38:31:000003:657 | # ТЭЦ | # ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | # 2027 | # 2028 | # 177 367 | # 17 737 | # 159 630 | # 0 | # 88 684 | # 88 683 |  |

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой энергии между источниками тепловой энергии на территории МО «город Усолье-Сибирское» не предусмотрены.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В целях повышения эффективности функционирования тепловых сетей на территории МО «город Усолье-Сибирское» предлагается провести мероприятия по наладке тепловых сетей.

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Все мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту тепловых сетей на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведены в п.2.

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Все мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту тепловых сетей на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведены в п.2.

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Все мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту тепловых сетей на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведены в п.2.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Все мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту тепловых сетей и сооружений на них на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведены в п.2.

Обоснование мероприятий по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории МО «город Усолье-Сибирское» открытая система горячего водоснабжения, мероприятия по переводу открытых систем горячего водоснабжения в закрытые схемы теплоснабжения не предусмотрены.

Обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения для многоквартирных домов

Все мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту тепловых сетей и сооружений на них на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведены в п.2.

Обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с

Все мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту тепловых сетей и сооружений на них на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведены в п.2.

Обоснование предложений по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети)

Все мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту тепловых сетей и сооружений на них на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведены в п.2.

Обоснование предложений по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети

Предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети, в схеме теплоснабжения не рассматриваются.

Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в схеме теплоснабжения не рассматриваются.

Сведения об изменении циркуляции теплоносителя по мере реализации разработанных мероприятий в тепловых сетях

Изменения в циркуляции теплоносителя отсутствуют.